РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Большекирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2015                                  № 36                         х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» за 2014год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 106 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Большекирсановского

сельского поселения	                                                          Г.В.Щеткова

Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского

сельского поселения

от 15.04.2015 № 36

Отчет о реализации муниципальной программы

Большекирсановского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» за 2014 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»была утверждена постановлением Администрации Большекирсановского  сельского поселения от 02.10.2013 №131.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение населения качественными условиями проживания ;

-обеспечение устойчивости и надежности функционирования водопроводных сетей поселения;

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- мероприятия по газификации поселения;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.

В 2014 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 общественных субботника, ликвидированы 2 несанкционированные свалки.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора .Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На 33 сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 100 саженцев, привлечено более 40 человек, очищена береговая полоса реки Миус от мусора.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 06.03.2014 № 7.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов водопроводно-канализационного хозяйства».

Основное мероприятие 1.2 «Разработка и утверждение схем водоснабжения» выполнено на 100 %. Проведено 13 сходов граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ» исполнено  полном объеме, произведены косметические и текущие ремонты памятников.

Основное мероприятие 2.3 «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения» исполнено в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 1367,7 тыс. руб., израсходовано 1367,3 тыс. руб. (100,0 %).

По подпрограмме 1 «Развитие коммунального хозяйства в Большекирсановском сельском поселении» план – 51,0 тыс. руб., фактически расходовано – 51,0 тыс. руб. (100%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения» план составляет 1316,7 тыс. руб., фактически расходы составили 1316,3 тыс. руб. или 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение девяти показателей (индикаторов).

По 5 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Фактический показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры».

Фактический показатель «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт». Проведен частичный ремонт 5 памятников ВОВ.

Фактический показатель «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» равен 1 500 м2, при плановом – 1 000 м2. Из-за быстрого разрастания сорняков необходимо было охватить большую территорию.

Показатель «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» составил 83% при плане 80%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 30.01.2014 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 131 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 18.12.2013 № 51  «О бюджете  Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов.

2. Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 27.02.2014 № 27 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 131 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 21.03.2014 № 34 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 131 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4.  Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 23.04.2014 № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 131 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

5.  Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.07.2014 № 80 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 131 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

6.  Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 25.07.2014 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 131 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

7.  Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2014 № 100 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 131 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

8. Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 29.10.2014 № 115 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 131 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения». Причиной изменений –уточнение объемов финансирования.

9. Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 30.12.2014 № 132 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 131 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения». Причиной изменений  стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Большекирсановского сельского поселения и в соответствии с решениями Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 18.12.2013 № 51  «О бюджете  Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов»,от 30.12.2014 №85 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 18.12.2013 № 51  «О бюджете  Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов».

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 70 /70 = 1

С2 = 70 /70 = 1

С3 = 83 / 70 = 1,2

С4 = 11 / 20 = 0,6

С5 = 0, так как муниципальной  программой целевое значение показателя установлено начиная с 2017 года.

С1.1 = 70 / 70 = 1

С1.2 = 70 / 70 = 1

С1.3 = 0

С2.1 = 11 / 20 = 0,6

С2.2 = 3 /1 = 3

С2.3 = 1500 / 1000 = 1,5

С2.4 = 83 / 70 = 1,2

С3.1 = 13 / 43 = 0,3

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1+1+1,2+0,6+1 + 1 + 0 + 0,6 + 3 + 1,5 + 1,2 + 0,3) / 12 х 100 % = 103,3 %

Так как значение показателя результативности Р равно 103,3 %, что больше 100 % степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как отличная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 1 367,3 / 1 367,7 х 100 % = 100 %

Так как значение показателя результативности Р больше 100%, и значение показателя полноты использования бюджетных средств П = 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как высокая.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 100/103,3 = 1,0

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э =1, то такая эффективность оценивается как высокая.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Меры муниципального регулирования , а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде  не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Большекирсановского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 01.12.2014 № 31 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 70,0 | 70,0 |  |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | - | 70,0 | 70,0 |  |
| 3. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 70,0 | 83,0 | Произведена замена отработанных ламп |
| 4. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 20,0 | 11,0 | В связи ровского сельского поселенияржание и ремонт объектов уличного освещения"еления"х, 00000000000000000000000000000000000000с низкой активностью жителей поселения по заключению договоров по вывозу ТБО |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | - | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.3. | Уровень газификации Большекирсановского сельского поселения | процентов | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 20,0 | 11,0 | В связи с низкой активностью жителей поселения по заключению договоров на вывоз ТБО |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 1 | 3 | Проведен частичный ремонт 5 памятников ВОВ |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | - | 1000,0 | 1500,0 | Из-за быстрого разрастания сорняков необходимо было охватить большую территорию |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 70,0 | 83,0 | Произведена замена отработанных ламп |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | Ведущий специалист Воронько Ю.В. (Глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Разработка и утверждение схем водоснабжения» | Ведущий специалист Воронько Ю.В. (Глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Разработка и утверждение схем водоснабжения | Разработка и утверждение схем водоснабжения | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения» | Ведущий специалист Воронько Ю.В. (Глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Произведена замена отработанных ламп, и тек.ремонт фонарей | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение территории поселения» | Ведущий специалист Воронько Ю.В. (Глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Озеленение территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника и ликвидированы 2 несанкционированные свалки | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ» . | Ведущий специалист Воронько Ю.В. (Глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, гражданские кладбища,проведена работа по противоклещевой обработке |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения» | Ведущий специалист Воронько Ю.В. (Глава поселения Щеткова Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На 13 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок , территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке на детских площадках. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» | всего | 1367,7 | 1367,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1367,7 | 1367,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие коммунального хозяйства Большекирсановского сельского поселения» | всего | 51,0 | 51,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 51,0 | 51,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Разработка и утверждение схем водоснабжения» | всего | 51,0 | 51,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 51,0 | 51,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения» | всего | 1316,7 | 1 316,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1316,7 | 1 316,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения» | всего | 1147,2 | 1147,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1147,2 | 1147,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Озеленение территории поселения» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ» | всего | 61,3 | 61,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 61,3 | 61,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения» | всего | 94,2 | 94,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 94,2 | 94,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |