АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Матвеево-Курганского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2010  года                       №  5                            х.Большая Кирсановка

О подготовке и праздновании

65-й годовщины Победы в

Великой Отечественной войне

1941-1945г.г.  на территории

Большекирсановского сельского поселения.

В связи с подготовкой к празднованию 65-й  годовщины  Победы в Великой Отечественной  войне  1941-1945г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

-состав организационного комитета по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945г.г  (приложение № 1);

-план основных мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945г.г.

(Приложение  №2)

3.Контроль  за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                            Г.В.Щеткова

Приложение №1

к Постановлению

Администрации сельского поселения

от 26.01.2010  № 5

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и празднованию 65-й

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

Щеткова Г.В.  –Глава  сельского  поселения, председатель  оргкомитета.

Воронько Ю.В.- ведущий специалист ЖКХ администрации сельского поселения.

заместитель председателя оргкомитета.

Давыдова В.М.- специалист администрации сельского поселения, секретарь оргкомитета

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Федоренко М.В.                         –директор МУК  «Большекирсановский СДК»

Сарычева Г.И.                            – директор МУК «Большекирсановская сельская библиотека»

Науменко Л.А.                           – заведующая  отделением №№ 16,17 ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов

Акперова О.И.                            –организатор  МОУ Большекирсановская сош

Радченко С.В.                            –организатор  МОУ Кульбаковская  сош

Кудряшова Е.В.                          –инспектор ОК  ООО»Миус»

Гунажокова Н.И.                        –инспектор ОК  ОАО «Имени Калинина»

Коломийцев А.Н.                        –УУМ

Щетков С.А.                                –ведущий специалист

администрации сельского поселения

Коноваленко С.В.                       –инспектор ВУС администрации сельского поселения

Сукач В.А.                                   – председатель Совета ветеранов

Глава сельского поселения                                      Г.В.Щеткова

Приложение №2

к Постановлению Главы

сельского поселения

от 26.01.2010  № 5

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и празднованию

65-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 29.01. 26.02, 26.03. 23.04. | Щеткова Г.В. |
| 2. | Принять участие в вручении единовременной материальной помощи и вручении поздравительных открыток Главы Администрации(Губернатора) области,Администрации района и сельского поселения инвалидам и участникам ВОВ 1941-1945 г.г.,принимавшим непосредственное участие в боевых действиях. | по графику | Глава поселения |
| 3. | Принять участие в вручении юбилейной медали « 65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранм Великой Отечественной войны, награжденным Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2009 № 238 | По графику | Глава поселения |
| 4. | Проведение обследования социально-бытового положения ветеранов войны и их вдов с целью выявления нуждающихся в различных видах помощи. | Февраль-март | оргкомитет |
| 5. | Оказание адресной шефской помощи в улучшении социально-бытовых условий ветеранов ВОВ, вдов погибших и умерших участников войны. | В течение года | Администрация поселения. Руководители хозяйств. Заведующая отделением социального обслуживания населения. |
| 6 | Осуществлять ремонт и реставрацию памятников погибшим воинам, расположенных на территории поселения | Апрель | Администрация поселения |
| 7 | Принять участие в районном и областном Дне призывника. | Апрель | Инспектор ВУС |
| 8 | Организовать и провести субботники по наведению порядка на памятниках, братских могилах ,в парке. | Апрель август | Оргкомитет |
| 9 | Провести «Вахты Памяти», «Уроки Мужества»,встречи с ветеранами ВОВ, вдовами умерших участников ВОВ, ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне. | Май | Дирекция школ |
| 10 | 10.1 Организовать тематическую выставку книг о подвиге советского народа в ВОВ 10.2. Провести поэтический вечер «Колокол Победы»; 10.3. Провести Уроки Мужества « От Кремля до Рейхстага»; 10.4. Праздник Победы «Далекому мужеству верность храня» | Апрель-май | Директор МУК «Большекирсановская сельская библиотека» |
| 11 | Организовать и провести праздничные мероприятия,посвященные Победе в ВОВ: -объезд памятников с руководителями района с возложением венков -шествия, митинги с возложением цветов и венков к памятникам, воинским захоронениям. -народные гуляния, концерты в населенных пунктах поселения | Май | Глава поселения Руководители хозяйств Директора школ Директор МУК» Большекирсановский СДК» |
| 12 | Провести спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ. | Май | Специалист по ГО и ЧС |
| 13 | Обеспечить участие школьников в районном финале военно-патриотической игры «Орленок» | Май | Директора СОШ. |
| 14 | Организовать вручение и вручить цветы, памятные сувениры,открытки, продуктовые наборы участникам ВОВ | Май | Глава поселения Руководители хозяйств. Организаторы школ. Главы КФХ |
| 15. | Поздравление ветеранов ВОВ учащимися школ поселения: -Уроки мужества; -посещение на дому; -организация концертов; -проведение субботников; -активизация тимуровского движения. -экскурсии в Музей боевой Славы в п.Матвеев-Курган | Апрель-май | Школы |
| 16. | Участие в военно-полевых сборах учащихся 10 классов школ поселения | Май | Дирекция школ |
| 17. | Проведение мероприятий, посвященных Дню Пионерии, с участием ветеранов войны | 19 мая | Дирекция школ, Совет ветеранов |
| 18. | Участие в районных спортивных соревнованиях, посвященных 65-летию Победы, и 67-летней годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. | В течение года | Щетков С.А. |
| 19. | Участие в перезахоронении останков советских солдат, погибших на Миус-фронте, найденных во время весенних и летних Вахт памяти. | По плану района | Глава поселения |
| 20. | Участие в районном театрализованном представлении, реконструкция «Миус-фронт» | август | Директор МУК «Большекирсанов ский СДК» |
| 21. | Конкурсы рисунков, сочинений, рефератов, посвященные 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | В течение года | Дирекция школ |
| 22. | Открытие рубрики « 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в информационном бюллетене « Вестник Примиусья» с целью организации информационной кампании в связи с празднованием 65-й годовщины Победы | Постоянно | Администрация сельского поселения |

Глава сельского поселения                                         Г.В.Щеткова