- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

- Муниципальное образование

- «Большекирсановское сельское поселение»

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2011                                  № 135                        х.Большая Кирсановка

- О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельско-го поселения от 14.10.2010 № 80«Об утверждении долго-срочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Большекирсановского сельско-го поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Большекирсановского сельского поселения в соответствие с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 04.05.2010 № 32 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»,с решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2011 № 130 «О внесении изменений в решение от 10.12.2010 № 82 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2011 год», с решением  Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 15.12.2011  №127«О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на   плановый период 2013 и 2014годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 14.10.2010 № 80 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Большекирсановского сельского поселения от  чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» следующие изменения:

  - В Паспорте муниципальной долгосрочной целевой программы (приложение к постановлению) в части «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем  финансирования Программы составляет:

в 2011-2014г.- 433,1 тыс. руб., в том числе:

объем финансирования по годам:

2011 год – 115,6 тыс. руб.;

2012 год – 120,4 тыс. руб.;

2013 год – 97,9 тыс. руб;

2014 год – 99,2 тыс. руб.»,

  - В разделе 111 Программы ,п.п.3.5. «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Большекирсановского

сельского поселения                                                                          Г.В.Щеткова

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения от 27.12.2011 №135

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Источник финансирования | Объем финансовых средств |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Раздел 1. Мероприятия по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение населения мерам пожарной безопасности |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Противопожарная пропаганда | тыс.руб. | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 1.2 | - Приобретение переносных ранцевых огнетушителей |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | - Обеспечение специальным оснащением | тыс.руб. | местный бюджет | 3,0 | - | 1,7 |  | 4,7 |
| 1.3 | - Изготовление и установка указателей пожарных гидрантов |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | - Повышение информированности населения и пожарных служб | тыс.руб. | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 1.4 | - Приобретение учебной литературы по пожарной безопасности для учебно-консультативных пунктов |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | - Повышение знаний по пожарной безопасности | тыс.руб. | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 1.5 | - Капитальный ремонт источников противопожарного водоснабжения |  | - ОАО «Водоканал» | - Повышение защищенности объектов | тыс.руб. | местный бюджет | 22,6 | 23,9 | 0 | 0 | 46,5 |
| 1.6 | - Приобретение имущества пожарно-технического назначения |  | - Администрация Большекирсановского сельского поселения | - Повышение защищенности объектов | тыс.руб. | местный бюджет | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
| 1.7 | - Приобретение огнетушителей для учреждений |  | - Администрация Большекирсановского сельского поселения | - Повышение защищенности объектов | тыс.руб. | местный бюджет | - | - | - | 2,4 | 2,4 |
|  | - Всего: |  |  |  |  |  | 30,6 | 26,9 | 4,7 | 5,4 | 67,6 |
|  |  | Раздел 2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Приобретение учебной литературы, наглядных пособий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | - Улучшение материальной базы учебного процесса | тыс.руб. | местный бюджет | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 2.2 | - Обучение руководящего состава и специалистов на курсах гражданской обороны г. Таганрога |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | - Повышение знаний специалистов в вопросах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | тыс.руб. | местный бюджет | 5,4 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 22,4 |
| 2.3 | - Приобретение средств наружного оповещения |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях | Тыс.руб. | Местный бюджет | 2,4 | 2,0 | - | - | 4,4 |
| 2.4 | Услуги по содержанию поисково-спасательной службы |  | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях | тыс.руб. | местный бюджет | 77,2 | 85,5 | 86,2 | 86,8 | 335,7 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 85,0 | 93,5 | 93,2 | 93,8 | 288,4 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 115,6 | 120,4 | 97,9 | 99,2 | 433,1 |

Раздел 3.Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и согласование перечня мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | Администрация образовательных учреждений, администрация Большекирсановского сельского поселения | 2011 год | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 2. | Уточнение планов действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | Администрация Большекирсановского сельского поселения | ежегодно | Корректировка планов по результатам выполнения программных мероприятий |
| 3. | Уточнение плана привлечения сил и средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Администрация сельского поселения | ежегодно | Корректировка плана при изменении состава сил и средств |
| 4. | Поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств поисково-спасательных формирований к выполнению задач по назначению; контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; организация и проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | ежегодно | Корректировка планов по результатам программных мероприятий |