РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 02.10.2013                                 № 128                  х.Большая Кирсановка

Об утверждении  муниципальной  про-

граммы Большекирсановского сель-

ского поселения  «Развитие культуры»

(2014-2020годы)

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», распоряжениями Администрации Большекирсановского сельского поселения 06.09.2013 № 9 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» и от 02.09.2013 № 8 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Большекирсановского  сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры»(2014-2020годы), согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения  «Вестник Примиусья» и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2014 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Большекирсановского

сельского поселения                                                                       А.И.Чауш

|  | - Приложение к постановлению Администрации Большекирсановского сельского поселения От02.10.2013 №128 |  |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Муниципальное учреждение культуры «Большекирсановский СДК»; Муниципальное учреждение культуры «Большекирсановская СБ». |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма №1.«Сельские дома культуры» Подпрограмма №2. «Библиотеки» |
| Программно-целе-вые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения. |
| Задачи программы | сохранение культурного и исторического наследия Большекирсановского сельского поселения; развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного дела; выявление талантливых детей и молодежи; сохранение и развитие творческого потенциала; создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; укрепление единого культурного пространства в поселении. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -количество посещений библиотек ; -количество выданных документов из фондов библиотек; -количество читателей; -увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; -соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области;. |
| Этапы и сроки реализации программы | программа будет реализована в 2014-2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, предполагае-мых за счет средств бюджета сельского поселения, устанавливается и утверждается решением Собрания депутатов о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения составит: 20989,0 тыс. рублей, в том числе по годам : 2014 год – 2898,4 тыс. рублей; 2015 год – 3015,1 тыс. рублей; 2016 год – 3015,1 тыс. рублей; 2017 год – 3015,1 тыс. рублей; 2018 год – 3015,1 тыс. рублей; 2019 год – 3015,1 тыс. рублей; 2020 год – 3015,1 тыс. рублей. В том числе средства местного бюджета -20989,0тыс.руб., 2014 год – 2898,4 тыс. рублей; 2015 год – 3015,1 тыс. рублей; 2016 год – 3015,1 тыс. рублей; 2017 год – 3015,1 тыс. рублей; 2018 год – 3015,1 тыс. рублей; 2019 год – 3015,1 тыс. рублей; 2020 год – 3015,1 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета составляет –не предусмотрено Объем средств областного бюджета составляет–не предусмотрено Объем средств местных бюджетов, необходимый для софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств составляет – не предусмотрено Объем средств из внебюджетных источников составляет- не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации программы | сохранение исторического и культурного наследия поселения; формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; сохранение количества посещений библиотек; сохранение количества посещений концертов. сохранение и увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий. создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности; |

- Раздел 1 Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

В Большекирсановском  сельском поселении на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, учреждения культуры, квалифицированные кадры.

Основой инфраструктуры культуры Большекирсановского сельского поселения являются  2 муниципальных учреждения, оказывающих услуги в сфере культуры.

За последние годы в Большекирсановском  сельском поселении накоплен положительный опыт реализации муниципальной долгосрочной целевой программы в сфере культуры.

Сохранение исторического и культурного наследия Большекирсановского сельского поселения осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по капитальному ремонту памятников погибшим в ВОВ. Проведен комплекс мероприятий, направленных на охрану объектов культурного наследия.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Обновлены библиотечные фонды.

О положительном результате реализации долгосрочной целевой программы в области культуры свидетельствуют основные показатели уровня развития сферы культуры в Большекирсановском  сельском поселении. За период 2010 – 2012 годов резкого падения показателей не отмечено.

Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, происходящих в Большекирсановском  сельском поселении.

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет осуществляется за счет обеспечения эффективности муниципально-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных культурных связей.

Раздел 2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

Цели, задачи и показатели (индикаторы) муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры.

Цели муниципальной программы Большекирсановского  сельского поселения «Развитие культуры» соответствуют приоритетным направлениям государственной политики Ростовской области, определенным Стратегией.

Цели Программы:

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

- сохранение культурного и исторического наследия;

- создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям.

Решение этих задач достигается за счет:

- содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

- пополнения библиотечных фондов.

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач: - сохранение культурного и исторического наследия; - создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям. Решение этих задач достигается за счет: - обеспечения безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальных учреждениях культуры; - содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. - пополнения библиотечных фондов. 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. Достижение второй цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач: - сохранение и развитие творческого потенциала; - укрепление единого культурного пространства. Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет: - организации творческого досуга населения; - приобщения жителей к любительскому искусству и ремеслу, формирования навыков творческого мышления и творческой деятельности, обеспечения свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества; - создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры; - проведения фестивалей, праздников, культурных акций; - проведения конкурсов и т.д.; - поддержки профессиональных и самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях.

Значения целевых показателей муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2020 годах.

Раздел 3 Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, «Развитие культуры» обобщенная характеристика основных мероприятий.

Исходя из целей, определенных муниципальной программой Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры», предусмотрены две подпрограммы:

1.«Сельские дома культуры»

2. «Библиотеки»

Предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы «Сельские дома культуры»:

Охрана и сохранение объектов культурного наследия.

Развитие материально-технической базы сферы культуры.

Развитие культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма «Библиотеки» включает следующие основные мероприятия:

Развитие библиотечного дела.

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

В рамках реализации программы «Развитие культуры» муниципальными учреждениями культуры предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы «Развитие культуры »

Общий объем финансирования Программы составляет 20389,0 тыс.рублей, из них:

средства областного бюджета –не предусмотрено;

средства федерального бюджета – не предусмотрено;

средства местных бюджетов – 20389,0 тыс.рублей;

средства из внебюджетных источников – не предусмотрено.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию Программы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения

«Развитие культуры»

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы. Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета;

адресности и целевого характера бюджетных средств.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

«Развитие культуры»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Участники муниципальной программы:

Муниципальные учреждения культуры.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Большекирсановского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет сведения, о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации  и вносит их на рассмотрение Главы Большекирсановского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение проект постановления об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Отдела культуры администрации района;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным  контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Руководитель муниципальных учреждений культуры, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководители муниципальных учреждений культуры, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  целевой программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

В целях качественного исполнения мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований, участники Программы:

до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы участниками Программы, подведомственными им учреждениями, а также иными получателями средств бюджета поселения. Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании мероприятия подпрограммы Программы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;

не позднее семи рабочих дней после заключения муниципального контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в рамках мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю информацию о таком муниципальной контракте (гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и информации о поставщике (исполнителе);

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы направляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы;

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в Программу: в первом квартале – не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября текущего года. Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать предложении в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки целевых показателей (индикаторов) Программы, с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки Программы или бюджета поселения в части финансирования Программы без согласования с ответственным исполнителем не допускается;

направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы, по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

по запросу ответственного исполнителя отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Раздел 7. Подпрограмма «Сельские дома культуры»

7.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Сельские дома культуры»

муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры »

| Наименование подпрограммы | «Сельские дома культуры» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Муниципальные учреждения культуры Большекирсановского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты | Отстутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения |
| Задачи подпрограммы | сохранение культурного и исторического наследия; сохранение и развитие творческого потенциала; укрепление единого культурного пространства в поселении |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; -соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014-2020год-16997,0тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 2384,6 тыс. рублей. 2015 год – 2435,4тыс. рублей; 2016 год – 2435,4 тыс. рублей; 2017 год – 2435,4 тыс. рублей; 2018 год – 2435,4 тыс. рублей; 2019 год – 2435,4тыс. рублей; 2020 год – 2435,4тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета составляет – не предусмотрено. Объем средств областного бюджета составляет– не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | сохранение исторического и культурного наследия поселения; формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; сохранение количества посещений концертов. создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Сельские дома культуры»

По состоянию на 01.01.2013 года в Большекирсановском сельском поселении действует 2 муниципальных учреждений. В работе  клубных учреждений  используются разнообразные формы культурно-досуговых мероприятий: концерты, игровые, конкурсные  и развлекательные программы, тематические вечера, народные гулянья,  беседы, детские программы, молодёжные дискотеки, посиделки,  и.т.д. Однако, элементы инноваций, современных технологий всё чаще используются в традиционных формах культурно-досуговой деятельности: это использование мультимедийных систем, современных технических и аудио-визуальных средств, элементов мероприятий, ранее не проводившихся на территории поселения.

Сельские дома культуры нашего  поселения  работают по различным направлениям: нравственное, патриотическое, эстетическое и экологическое воспитание населения, пропаганда здорового образа жизни. 
Работники культуры в своей работе стараются охватить все категории населения, это и молодежь, и пенсионеры, и дети, и люди среднего возраста.
       В 2012  году в нашем поселении  было  проведено 417 мероприятий которые посетило 38254 человек .

В МУК «Большекирсановский СДК» работало 22 культурно-досуговых формирования , которые посещало 280 человек.

Сохранить традиционную культуру народа — значит сохранить себя. Традиционная культура — важнейшая составляющая духовного и культурного пространства любого народа, основа формирования национального самосознания. Это широкое понятие включает народные традиции, национальные особенности духовного уклада того или иного этноса, обряды, ритуалы, праздники, ремесла. Оно подразумевает также занятия сотен тысяч людей любительским творчеством в его традиционных формах — народной песней, музыкой, танцем, театром, поэзией, декоративно-прикладным искусством. Значение и роль традиционной культуры в жизни народа неоценимы. Это и форма передачи народного опыта, и источник формирования народного характера, и одно из средств воспитания. Для  этого в СДК проводились такие мероприятия: «Проводы старого нового года», праздник масленицы «Проводы Русской  Зимы», масленичное чаепитие для детей и подростков «Чай пить – долго жить»,  познавательное мероприятие Праздник праздников – «Пасха» (для детей и подростков) и др.

Задача работников культуры – сохранять обычаи, обряды, хранить незыблемость традиционной культуры, передавать опыт и талант от одного поколения к другому, сохранять культурное наследие страны, а также создавать и транслировать новое в духовной сфере.

Рассматривая патриотическое воспитание граждан как составную  и значительную    часть    проблемы    нравственного   формирования   личности, культурно – досуговые учреждения уделяют большое внимание этому направлению деятельности.

В 2012 году  СДК было проведено много мероприятий по патриотическому воспитанию.  Мероприятия такие как: «Далекому мужеству верность храня», выезд   в хутор Ивано - Ясиновку с агитбригадой «Будущее выбираем сами», концерт в день выборов посвященный году истории «Будущее России в твоих руках», турнир по футболу посвящённый Победе в ВОВ (для детей и подростков), праздничная дискотека-«Праздник Весны и Труда!», развлекательно- познавательное мероприятие «День космонавтики»(для детей и подростков), «Музыка Победы» - праздничный концерт  посвящённый Году российской  истории и 67 годовщине в ВОВ,   митинги  памяти, выездные концерты  в х. Петрополье  и х.Ивано-Ясиновка  - «Память прошедших дней», праздничное мероприятие  посвященное Дню независимости России «Родина моя - Россия» и  др.

В ходе мероприятий рассказывалось о героическом прошлом и славном настоящем нашей Родины, ее победах, успехах и достижениях в политической, культурной и социальной жизни, развитии экономики в целом по стране,  и в различных областях народного хозяйства, освоении природных богатств и космического пространства…, все то, что слилось в единое целое, олицетворяющее историю России.

Для знания истории России и праздника «День народного единства» провели тематические дискотеки для молодёжи.

Ни  для кого не секрет, что здоровый образ жизни несет в себе только положительный заряд. Радует большой интерес  жителей  поселения к активному образу жизни. И наши специалисты  не в стороне, спортивные соревнования по бильярду и настольному теннису,  подвижные  игры, конкурсы, викторины,  выступления мед.работников и др.

В СДК регулярно ведётся работа по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения и СПИДа, особое внимание уделяется детям, подросткам и молодежи. Пропагандируется здоровой образ жизни.

Мероприятия разнообразны:    конкурс плакатов "Жизнь прекрасна», познавательное мероприятие «Я не курю!», литературно – поэтическая композиция о вредных привычках  «Три ступени, ведущие вниз»,  встреча-беседа врача "Здоровье - это здорово", профилактическое мероприятие «Алкоголь, что это?!», «Алкоголь коварный друг», спортивные соревнования по настольному теннису и бильярду.  Для молодёжи -  тематическая дискотека "Наркотикам – НЕТ!", информационный час «О вреде курительных смесей», беседы о здоровье . В целях профилактики правонарушений и целях профилактики распространения употребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ в СДК    созданы тематические и информационные стенды о вреде курения, употребления наркотиков и алкоголя: « Скажи наркотикам нет!», «Мы за здоровый образ жизни!».

Используются самые разнообразные формы работы с подростками и молодежью: проводятся беседы, информационные часы, круглые столы, дискотеки и другие мероприятия.

Во время работы кружков, секций, дискотек и различных вечеров  культуры проводятся «минуты общения» с детьми различных категорий на темы: вредные привычки, поведение и общение среди сверстников и старших, об ответственности за различные правонарушения.

Мы стараемся  приобщать детей из группы риска к участию в различных мероприятиях и занятиях в кружках.

Развитие способностей, формирование творческой личности, воспитание чувства гордости за нашу Родину – вот те задачи, которые ставят перед собой работники СДК при подготовке и проведении мероприятий для детей и подростков.

Большое внимание уделяется работе с детьми.

Праздничное мероприятие «Любовь – это самое ценное!», «Пришла весна!», игровая – познавательная программа «Путешествие в Книгоград», «Пусть звонко смеются дети» и др.   Наибольшее количество детских мероприятий проводится на каникулах. Школьники с нетерпением ждут их и воспринимают как настоящий праздник - музыкально-развлекательная программа для детей «Пусть  мир улыбкой озариться!», в день Окружающей среды игра «Знатоки родной природы», выпуск газеты «Наш общий дом – планета и земля», праздник веселого мяча -  турниры по волейболу,  теннису, мини-футболу, конкурсы с мячоми др.

Не прекращается работа с детьми и подростками и после летних каникул, различные игры – соревнования, познавательные мероприятия и, конечно же новогоднее представление, которое ждут все дети с нетерпением.

Различные формирования, кружки, объединения занимают свободное время детей, подростков молодежи и старшего поколения . Работниками СДК ставится задача заинтересовать, научить, а также показать на сцене то, чему научились их подопечные  и они  отвечают благодарностью и с удовольствием выступают.

Ведется систематическая работа по обновлению репертуаров и привлечения новых, талантливых исполнителей, в том числе подростков и детей.

Украшением  каждого концерта являются танцевальные номера и хореографические зарисовки. Специалисты  уделяют большое внимание развитию этого жанра. Выступления   танцевальных групп тепло принимаются зрителем.

Кроме этого ребята из театрального кружка «Веселые маски» и танцевального кружка  «Непоседы» стали частыми гостями в Большекирсановском д/с «Теремок» и школе. Они готовят  сказочные музыкальные  представления, которые дети смотрят с удовольствием. Танцевальная группа «Вне весомости»  выступает  на школьных вечерах.

Из года в год улучшается профессиональный уровень и исполнительское мастерство вокальной  группы «Рябинушка» Большекирсановского СДК , которая  радует зрителей не только нашего поселения но и района.

Поиски нравственных идеалов, выработка правильных норм поведения в обществе и в быту, приобретение будущей профессии и обретение занятия по душе – такие проблемы предстоит решить молодежи. Организуя досуг этой категории населения, мы стараемся оказать помощь в реализации их жизненных планов. Молодые люди привлекаются к активной культурной деятельности .

В  СДК проводятся танцевальные вечера, работают  бильярд и настольный  теннис.

У нас в поселении дети сироты не проживают, но есть усыновленные дети и дети проживающие с опекунами. Для них всегда открыты двери наших СДК. Они ходят и принимают участие в различных мероприятиях, занимаются в кружках.

Среди множества социальных проблем нашего общества проблема детской инвалидности вызывает особую тревогу. В СДК ведётся работа с детьми,  подростками и молодёжью по воспитанию в них отзывчивости, милосердия, доброты к детям - инвалидам, что позволяет расширить их социальные контакты и кругозор. А помогают в этом такие мероприятия как: совместное чаепитие на масленицу « Чай пить – долго жить!», «Смеяться разрешается!», «Пусть мир улыбкой озарится!», «Что такое настоящая дружба?», «Дарите доброту сердец!», сказочное представление «Путаница», и др.

Работа с социально незащищенными слоями населения –одно из немаловажных направлений работы СДК.

Душевно и гостеприимно прошел 5-й фестиваль народной песни «Родники народных талантов»  такие     мероприятия, где принимают участие творческие коллективы со всех сельских поселений и других районов действительно укрепляют единое культурное пространство, что позволяет обмениваться опытом, повышать свой творческий потенциал, привлекать все новых и новых участников самодеятельности.

Прослеживается положительная динамика в увеличении количества мероприятий, проводимых в Большекирсановском поселении, а также увеличение процента населения,  участвующего в этих мероприятиях. Этому способствует увеличение зрелищных мероприятий с привлечением  гастролирующих организаций  в  сравнении с аналогичным периодом 2011г.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать сеть  муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей,  обеспечить реализацию творческого потенциала населения Большекирсановского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2013 года в Большекирсановском сельском поселении действует 2 муниципальных учреждений. В работе  клубных учреждений  используются разнообразные формы культурно-досуговых мероприятий: концерты, игровые, конкурсные  и развлекательные программы, тематические вечера, народные гулянья,  беседы, детские программы, молодёжные дискотеки, посиделки,  и.т.д.

Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

муниципальной  подпрограммы «Развитие культуры»

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры.

Цели муниципальной подпрограммы Большекирсановского сельского поселения «Сельские дома культуры» соответствуют приоритетным направлениям государственной политики Ростовской области, определенным Стратегией.

Цели Подпрограммы:

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности, большая часть учреждений культуры передана на поселенческий уровень. В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Достижение цели в рамках Подпрограммы предполагает решение следующих задач: - сохранение и развитие творческого потенциала; Решение поставленных в рамках Подпрограммы задач достигается за счет: - организации творческого досуга населения; - приобщения жителей к любительскому искусству, формирования навыков творческого мышления и творческой деятельности, обеспечения свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества; - создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры; - проведения фестивалей, праздников, культурных акций; - проведения конкурсов, семинаров и т.д.; - поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях.

Значения целевых показателей муниципальной подпрограммы, а также по годам реализации муниципальной подпрограммы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

|  | сохранение исторического и культурного наследия; сохранение количества посещений концертов. создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) |
| --- | --- |

Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Сельские  дома культуры»

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы сферы культуры»

Решение задачи по улучшению материально-технической базы учреждений культуры и образования предполагает реализацию основного мероприятия «Развитие материально-технической базы сферы культуры».

В рамках мероприятия предусмотрены:

- приобретение основных средств;

- приобретение музыкальных инструментов для муниципальных учреждений;

Основное мероприятие «Развитие культурно- досуговой деятельности»

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности, сохранения и развития творческого потенциала, укрепления единого культурного пространства в Большекирсановском  сельском поселении, запланированы следующие мероприятия:

- проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ ;

- проведение праздничных мероприятий, посвященных освобождению поселения от немецко- фашистских захватчиков;

- поддержка и оказание содействия самодеятельным творческим коллективам;

- осуществление выездных концертов творческих коллективов на территории Большекирсановского поселения ;

- проведение праздников и концертов, посвященных значимым датам;

- подготовка и публикация материалов о культуре в Большекирсановском сельском поселении в средствах массовой информации;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений;

- участие в районном смотре-конкурсе театральных коллективов к Международному дню   театра;

-  участие в районном конкурсе красоты «Мисс Совершенство»;

- участие в районном фестивале народной песни «Родники народных талантов»;

- участие в районном фестивале эстрадной песни «Шлягеры 60-90 годов»;

- участие в районном празднике танца ( к Международному дню танца);

- участие в районном конкурсе детской эстрадной песни «Миусская звездочка»;

- участие в районном конкурсе «Выбор будущего»;

- участие в районном фестивале национальных культур;

- участие в районной конкурсно- игровой программе для молодежи ко дню влюбленных;

- участие в районном фестивале «Шансон души»;

-участие самодеятельных коллективов в областных, общероссийских и международных фестивалях и конкурсах;

- финансовое обеспечение муниципального задания культурно- досуговыми учреждениями.

Раздел 7.5.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Сельские  дома культуры»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014-2020год-16997,0тыс.рублей, в том числе:

2014 год – 2384,6 тыс. рублей.

2015 год – 2435,4тыс. рублей;

2016 год – 2435,4 тыс. рублей;

2017 год – 2435,4 тыс. рублей;

2018 год – 2435,4 тыс. рублей;

2019 год – 2435,4тыс. рублей;

2020 год – 2435,4тыс. рублей.

средства областного бюджета – не предусмотрено;

средства федерального бюджета – не предусмотрено.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию Подпрограммы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел 8. Подпрограмма «Библиотеки» муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры »

8.1. ПАСПОРТ подпрограммы «Библиотеки»

муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения

«Развитие культуры »

| Наименование подпрограммы | «Библиотеки» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Большекирсановского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Муниципальные учреждения культуры Большекирсановского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы Цели подпрограммы | Отсутствуют обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; |
| Задачи подпрограммы | сохранение культурного и исторического наследия; создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -количество посещений библиотек ; -количество выданных документов из фондов библиотек; -коэффициент динамики количества Библиографиических записей в муниципальной библиотеке в Сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области; -соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014-2020год-3992,0тыс.рублей, в том числе: 2014 год – 513,8 тыс. рублей. 2015 год – 579,7 тыс. рублей; 2016 год – 579,7 тыс. рублей; 2017 год – 579,7 тыс. рублей; 2018 год – 579,7 тыс. рублей; 2019 год – 579,7тыс. рублей; 2020 год – 579,7тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета составляет – не предусмотрено. Объем средств областного бюджета составляет– не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | сохранение исторического и культурного наследия поселения; формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; сохранение количества посещений библиотек |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Библиотеки»

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны.

В рамках реализации государственной социально-экономической политики услуги, предоставляемые библиотеками населению Большекирсановского сельского поселения, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

Библиотечное обслуживание населения Большекирсановского сельского поселения  на 1 января 2013 г. осуществляют 2 муниципальных библиотеки.

Для обеспечения доступа к информации жителей населенных пунктов, удаленных от стационарных библиотек, необходимо дальнейшее развитие внестационарного обслуживания.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов общедоступных библиотек поселения новой литературой.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р ежегодно объем новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей.

Для обеспечения населения Большекирсановского сельского поселения   доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного бюджетов, бюджета сельского поселения.

В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. На 1 января 2013 г. компьютерной техникой муниципальные библиотеки обеспечены на 100 процентов.  Библиотеки   Большекирсановского сельского поселения    предоставляют доступ населению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Это стало возможным благодаря реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы».

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать сеть  муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей .

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

подпрограммы «Библиотеки»

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры.

Цели подпрограммы «Библиотеки» соответствуют приоритетным направлениям государственной политики Ростовской области, определенным Стратегией.

Цели Подпрограммы:

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. Достижение указанной цели в рамках подпрограммы предполагает решение следующих задач: - создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям. Решение этих задач достигается за счет: - содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. - пополнения библиотечных фондов.

Значения целевых показателей подпрограммы, а также по годам реализации подпрограммы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

|  | формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; сохранение количества посещений библиотек; |
| --- | --- |

Раздел 8.4. Характеристика основных

мероприятий подпрограммы «Библиотеки»

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания населения Большекирсановского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения Большекирсановского сельского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек запланированы следующие мероприятия:

-комплектование книжных фондов библиотек  Большекирсановского сельского поселения за счет средств  местного, областного и федерального бюджетов;

-проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках недели детской книги;

-проведение мероприятий, литературно-творческих конкурсов для всех групп пользователей к юбилейным датам и  нацеленных на поддержку чтения и развитие творческих способностей;

-обеспечение и всестороннее внедрение новых информационных технологий, автоматизации библиотечного процесса: создание электронных каталогов и картотек(приобретение программного обеспечения, ПК, и т.д.);

-обеспечение сохранности книжных фондов библиотек Большекирсановского сельского поселения с помощью технических средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации;

-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   библиотеками Большекирсановского сельского поселения.

Раздел 8.5.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Библиотеки»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014-2020год-3992,0тыс.рублей, в том числе:

2014 год – 513,8 тыс. рублей.

2015 год – 579,7 тыс. рублей;

2016 год – 579,7 тыс. рублей;

2017 год – 579,7 тыс. рублей;

2018 год – 579,7 тыс. рублей;

2019 год – 579,7тыс. рублей;

2020 год – 579,7тыс. рублей.

средства областного бюджета – не предусмотрено;

средства федерального бюджета – не предусмотрено.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию Подпрограммы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры »

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры»,

программ муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | ед. изм. |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотеки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество посещений библиотек | чел. |  |  | 720,0 |  |  |  | 730,0 |  |  | 735,0 |  |  | 736,0 |  | 736,5 |  | 740,0 |  | 745,0 |  | 750,0 |  | 750,5 |
| 1.2. |  | Количество выданных документов из фондов библиотек | экз. |  |  | 12950 |  |  |  | 12950 |  |  | 12955 |  |  | 12960 |  | 12960 |  | 12970 |  | 12970 |  | 12980 |  | 12985 |
| 1.3. |  | Коэффициент динамики количества библиографических записей в муниципальной библиотеке в Сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области | коэф-фици-ент дина-мики |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,2 |  |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,6 |  | 1,7 |  | 1,8 |
| Подпрограмма «Сельские дома культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1«Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |  |  | про-цент |  |  | - | 2,5 |  | 3,2 |  |  | 5,0 |  |  | 5,3 |  | 6,0 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры »

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатель 1.3. Количество посещений библиотек | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |
|  | Показатель 1.4. Количество выданных документов из фондов областных библиотек | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |
|  | Показатель 1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |
|  | Показатель 2.1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения всех типов | 1.23.1. 1.25.1. | «Сведения о деятельности коллективного средства размещения» (формы № 1-КСР годовая и краткая). Постановление Федеральной службы муниципальной статистики РФ от 28.06.2006 № 25 | Ростовская область |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры »

Сведения

о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие культуры »

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1.1. Количество посещений библиотек | тыс. человек | фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год | данные годовых сведений библиотеках большекирсановского сельского поселения |
| 2 | Показатель 1.2. Количество выданных документов из фонда библиотек | тыс. экз. | фактическое количество выданных документов из фонда библиотек определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год | данные годовых сведений о библиотеках Большекирсановского сельского поселения |
| 3. | Показатель 1.3. Коэффициент динамики количества библиографических записей в муниципальной библиотеке в Сводном электронном каталоге библиотек Ростовской област | коэф-фици-ентдина-мики | Т =; У1. У0. где У1 – текущий уровень, У0 – начальный |  |
| 8. | Показатель 3.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-центов | Уучас.= К уч..о.г./ К уч..п.г.х 100%-100%, где: Уучас. – процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом К уч.о.г.- Количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год Кпос.п.г. – Количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год. | Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК |
| 11. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | про-цент | Сср. = ЗПср.кул./ЗП ср. РО*100 где: ЗП ср.кул. - средней заработной платы работников учреждений культуры; ЗП ср.РО – средняя заработная плата по Ростовской области | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП – культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», прогноз социально-экономического развития Ростовской области. |
| 12. | Показатель Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Большекирсановского сельского поселения | единиц | Ууд. = О обр., где: Ууд. – уровень удовлетворенности жителей области качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Большекирсановского сельского поселения О обр. – отсутствие отрицательных отзывов жителей поселения на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Большекирсановского сельского поселения | Книги обращений муниципальных учреждений |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры »

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия |  | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Библиотеки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 1.1 Развитие библиотечного дела. | Муниципальное учреждение культуры «Большекирсановская сельская библиотека»Большекирсановского сельского поселения | 2014 | 2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации | 1.1. – 1.3. |
| Подпрограмма «Сельские дома культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное учреждение культуры «Большекирсановский сельский дом культуры» Большекирсановского сельского поселения | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуры, развивать свои творческие способности | 3.1. -3.2 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры »

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по

муниципальной программе «Развитие культуры»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальных услуг тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Библиотеки» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Муниципальное учреждение культуры «Большекирсановская сельская библиотека» Большекирсановского сельского поселения |  |  |  | 513,8 | 579,7 | 579,7 |
| - количество выданных документов -количество пользователей -количество справок | Не менее 12950 Не менее 730 Не менее 350 | Не менее 12950 Не менее 730 Не менее 350 | Не менее 12950 Не менее 730 Не менее 350 |  |  |  |
| 1.2. Услуга по консультационному и информационному обеспечению Муниципального учреждения культуры «Большекирсановская сельская библиотека» -количество подготовленных методических и библиографических изданий. -количество обучающих мероприятий. -количество консультаций | Не менее 10 Не менее 10 Не менее 200 | Не менее 10 Не менее 10 Не менее 200 | Не менее 10 Не менее 10 Не менее 200 |  |  |  |
| Подпрограмма «Сельские дома культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий. - количество проведенных мероприятий - количество посетителей на культурно –досуговых мероприятиях. | Не менее 300 Не менее 50% наполняемости зала | Не менее 300 Не менее 50% наполняемости зала | Не менее 310 Не менее 55% наполняемости зала | 2384,6 | 2435,4 | 2435,4 |
| 2.2.Услуга по организации работы клубных формирований народного творчества (кружков, студии, коллективов народного самодеятельного творчества, клубов по интересам). - количество клубных формирований; -количество участников клубных формирований. | Не менее 16 Не менее 160 | Не менее 16 Не менее 160 | Не менее 18 Не менее 170 |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

Расходы бюджета поселения  на

реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры » | всего <4>, в том числе: | X | X | X | X | 2898,4 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы –Администрация Большекирсановского сельского поселения, в том числе: | 951 | X | X | X | 2898,4 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 |
|  |  | участник:Муниципаль ные учреждение куль туры | 951 | X | X | X | 2898,4 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 |
| Подпрограмма | «Библиотеки » |  |  |  |  |  | 513,8 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие библиотечного дела | Муниципальное учреждение куль туры «Большекирсановская сельская библио тека», | 951 | X | X | X | 513,8 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 |
| Подпрограмма | «Сельские дома культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности. | Муниципальное учреждение куль туры «Большекирсановский СДК» | 951 | X | X | X | 2384,6 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств

бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения о бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Большекирсановского сельского поселения.

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных   целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

Расходы

федерального бюджета, областного бюджета,  бюджетов сельских поселений

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры » | всего | 2898,4 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2898,4 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 | 3015,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Библиотеки» | всего | 513,8 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 513,8 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 | 579,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Сельские дома культуры » | всего | 2384,6 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2384,6 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 | 2435,4 |

<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы «бюджет поселения» указываются данные в соответствии с расходами бюджета поселения