РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Большекирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                  № 33                         х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Большекирсановском сельском поселении на 2010-2014годы» по результатам за 2012год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 04.05.2010 № 32 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Большекирсановском сельском поселении на 2010-2014годы», утвержденной постановлением администрации Большекирсановского сельского поселения от 30.09.2010 №73 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Большекирсановском сельском поселении на 2010-2014годы», по результатам за 2012год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».

Глава Большекирсановского

сельского поселения	                                                          Г.В.Щеткова

II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году
по  долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Большекирсановском сельском поселении на 2010-2014годы» по результатам за 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 15.12.2011 №127 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014годов».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Большекирсановском сельском поселении на 2010-2014годы» в 2012 году предусматривалось 23,7тыс. рублей, в том числе: областной бюджет- 0,0 тыс.рублей, бюджет сельского поселения– 23,7тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 23,6 тыс. рублей или 99,7 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 23,7 | 23,6 | 99,7 |
| Всего | 23,7 | 23,6 | 99,7 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2012 году  долгосрочная целевая программа сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Большекирсановском сельском поселении на 2010-2014годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации прогограммных  мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Массовая физкультурно-спортивная работа

Мероприятие 1. Развитие доступных для населения массовых и народных видов спорта, с использованием простейших спортивных баз по месту жительства (футбол,шашки, шахматы и др.)

Мероприятие 2. Обеспечение привлечения населения к участию в физкультурно-спортивных и оздоровительных занятиях и мероприятиях.

Мероприятие 3. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий

Направление 2. Развитие футбола и игровых видов спорта.

Направление 3. Совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программного мероприятия создало условия для  создания условий, обеспечивающих возможность гражданам  вести здоровый образ жизни, систематически  заниматься физической культурой и спортом; развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения;  приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре. Реализация Программы в 2012 году привела к увеличению числа занимающихся спортом, сокращению уровня преступности и правонарушений   со стороны подростков и молодежи , снижение заболеваемости среди населения.  Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2012 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения«Развитие физической культуры и спорта в Большекирсановском сельском поселении на 2010-2014годы».

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

- Таблица № 2

| Показатели | Единица измере-ния | Плановые значения 2012 года | Фактические значения 2012 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по массовой физкультурно-спортивной работе |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий на территории сельского поселения( футбол,теннис, спортакиады и др.) | тыс.руб. | 23,7 | 23,6 | выполнение показателя 0,97 |

Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.

Приложение

к постановлению Администрации

Большекирсановского  сельского поселения от 20.03.2013 №33

Отчет

отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в  Большекирсановском сельском поселении на 2010-2014годы» по результатам за 2012год

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в  Большекирсановском сельском поселении на 2010-2014годы» по состоянию на 1 января 2013 года

| N п/п 1 | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012год |  |  | Исполнено(кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Ед.измерения | план | факт | Отклонение(%) | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. | Массовая физкультурно-спортивная работа | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий натерриториии сельского поселения и района | % | 100 | 99,7 | 0,3 | 23,7 | 0,0 | 23,7 | 23,6 | 0,0 | 23,6 | Мероприятие выполнено |