РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 ноября 2014г. | № 121 | х.Большая Кирсановка |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление от

27.06.2013г  № 78 Об утверждении Плана

мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы ,

направленные на повышение эффективности

сферы культуры в Большекирсановском

сельском поселении Матвеево- Курганского

района.

Во исполнение подпункта 2 пункта 5 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 № Пр-3086 .

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Большекирсановского сельского поселения от 27.06.2013 № 78 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Большекирсановском сельском поселении Матвеево-Курганского района» изменения согласно приложению.

2.Сектору экономики и финансов Большекирсановского сельского поселения при подготовке проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия , предусмотренные Планом .

3.Рекомендовать директору МУК «Большекирсановский СДК» и директору МУК «Большекирсановская СБ» утвердить планы мероприятий , направленные на повышение эффективности  и качества услуг в сфере культуры, и обеспечить их выполнение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья»

5. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой

Глава  Большекирсановского

сельского поселения                                                             Г.В.Щеткова.

Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского поселения

от 19.11.2014 № 121

ИЗМЕНЕНИЯ

Вносимые в приложение к постановлению Администрации Большеирсановского сельского поселения от 27.06.2013 №78 « Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в   Большекирсановском сельском поселении Матвеево- Курганского района»

1. Раздел 3 изложить в редакции:

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1  Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 |

3.1.2. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Большекирсановского сельского поселения:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.1.3. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2013 году):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

3.1.4. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по отношению к 2013 году):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

3.1.5. Оптимизация численности работников учреждений культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры, оптимизация и реструктуризация учреждений культуры.»

2. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в редакции:

«4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Большекирсановском сельском поселении Матвеево-Курганского района:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57,1 | 65,1 | 74,3 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12244,0 | 15452,0 | 19152,0 | 23194,0 | 31019,0 | 34028,0» |

3. Раздел 5 изложить в редакции:

«5. Основные мероприятия, 
направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых 
услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Мероприятие | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |
| - Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, их руководителей и работников | Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения . | Администрация сельского поселения | ежегодно |
| - Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Администрацией поселения). | локальные нормативные акты учреждений | муниципальные учреждения | 2014 год |
| - Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | нормативные правовые акты Администрации сельского поселения, локальные нормативные акты учреждений | орган местного самоуправления сельского поселения , муниципальные учреждения | ежегодно |
| - Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музея, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | локальные нормативные акты учреждений | орган местного самоуправления сельского поселения , муниципальные учреждения | 2014 – 2018 годы |
| - Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка), с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | потребность в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений | Администрация сельского поселения | ежегодно |
| - Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры | Администрация сельского поселения, локальные нормативные акты учреждений | Администрация сельского поселения | ежегодно |
| 1.7. Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы: корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг; исключение дублирующих структур в соответствии с методическими рекомендациями; разработка примерных положений по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, связанных с повышением оплаты труда | нормативные правовые акты Администрация сельского поселения. | Администрация сельского поселения | 2015 – 2018 годы |
| 2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей |  |  |  |
| - Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Матвеево-Курганского района, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Ростовской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждении | нормативные правовые акты Администрация сельского поселения. | Администрация сельского поселения | ежегодно |
| - Организация мероприятий по представлению руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей, и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | сведения о доходах, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100-процентных сведений | Администрация сельского поселения | ежегодно |
| 2.3. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Большекирсановского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | акты проверок | Администрация сельского поселения | ежегодно |
| 2.4. Мероприятия по приведению трудовых договоров руководителей муниципальных учреждений в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | трудовые договоры (дополнительные соглашения) (100 процентов) | Администрация сельского поселения | В 2013 году 100 процентов, далее – вновь принятых руководителей |
| 2.5. Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников муниципальных учреждений в кратности от 1 до 6 | Нормативные правовые акты Администрация сельского поселения , поддержание соотношения | Администрация сельского поселения | ежегодно |
| - Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |
| - Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры и заключение трудовых договоров | трудовые договоры с работниками муниципальных учреждений | Администрация сельского поселения муниципальные учреждения | 2013 – 2015 годы |
| - Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | повышение профессионального уровня персонала | органы местного самоуправления сельского поселения, муниципальные учреждения | ежегодно |
| - Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» | повышение качества предоставляемых услуг | Администрация сельского поселения , муниципальные учреждения | 2014 – 2015 годы |
| - Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой системы оценки эффективности деятельности работников | нормативные правовые акты Администрации сельского поселения | Администрация сельского поселения , муниципальное учреждение культуры | 2015 – 2018 годы |
| 3.5. Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность для органов местного самоуправления | Администрация сельского поселения , муниципальные учреждения культуры | Администрация сельского поселения , муниципальные учреждения культуры | II полугодие 2014 г. |
| 3.6. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | нормативные правовые акты муниципальных образований сельских поселений района, поддержание установленной доли расходов на оплату труда | Администрация сельского поселения, муниципальное учреждение культуры | ежегодно |
| 3.7. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом типа учреждения | информация в Отдел культуры,Администрацию сельского поселения, поддержание соотношения | Администрация сельского поселения, муниципальные учреждения | ежегодно, начиная с 2015 года |
| - Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений культуры. 4.1. Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры; Нормативные правовые акты органов местного самоуправления; Администрация сельского поселения, муниципальные учреждения культуры; ежегодно.. 4.2. Формирование общественного совета по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры и составлению рейтингов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ и независимых экспертов; Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения; Администрация сельского поселения , муниципальные учреждения культуры; 2014г. 4.3. Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности муниципальных учреждений культуры; Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения; Администрация сельского поселения муниципальные учреждения культуры; ежегодно. 4.4. Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки; информация в общественный совет по проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры; Администрация сельского поселения; ежегодно. 4.5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности муниципальных учреждений культуры; размещение информации на сайте сельского поселениия; Администрация сельского поселения , муниципальные учреждения культуры; ежегодно. 4.6. Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами; публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры; Администрация сельского поселения; ежегодно. 4.7. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о функционировании независимой оценки качества муниципальных учреждений культуры; повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки; Администрация сельского поселения; ежегодно. 4.8. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры; отчет о реализации независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры; заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а (приложение № 2, раздел 3); Администрация сельского поселения; ежегодно.. |
| 5.Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |
| 5.1. Обеспечение проведения мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте» | информация в отдел культуры | органы местного самоуправления сельских поселений | 2 раза в год |
| 5.2. Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных «дорожных карт», в том числе мерах по повышению оплаты труда, с привлечением широкой общественности и профсоюзов, в том числе проведение конференций, семинаров, встреч, собраний трудовых коллективов; анализ обращений работников учреждений, ответы на вопросы, в том числе в средствах массовой информации и на сайтах; обсуждение хода реализации «дорожной карты» на ежемесячных совещаниях работников культуры и планерках Главы поселения. | проведение совещаний; публикации в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | органы местного самоуправления сельских поселений, профсоюзные организации. | ежегодно |
| 5.3. Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | формы статистического наблюдения | органы местного самоуправления, учреждения культуры | ежеквартально |
| 5.4. Мониторинг реализации органами местного самоуправления поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 го-ды» | информация в отдел культуры | органы местного самоуправления сельского поселения. | ежегодно, 10 января и 10 июля |
| 5.5.Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Информация в отдел культуры Администрацию сельского поселения | Органы местного самоуправления | ежеквартально |
| 6.Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |
| 6.1. Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда. | локальные акты учреждений | муниципальные учреждения | II полугодие 2014 г. |
| 6.2. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения . | органы местного самоуправления | ежегодно |
| 6.3. Расчет потребности и учет при формировании бюджета расходов на повышение заработной платы муниципальных работников в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, в части повышения оплаты труда в соответствии с Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах в соответствии с Указом, с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений | проекты нормативных правовых актов устанавливающих расходные обязательства органов местного самоуправления сельского поселения | органов местного самоуправления сельского поселения | ежегодно |