РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Большекирсановское  сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                          № 46                           х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о ходе работ по

Муниципальной долгосрочной целевой

- программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Большекирсановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 04.05.2010 № 32 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Большекирсановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014годы», утвержденной постановлением администрации Большекирсановского сельского поселения от 14.10.2010 №80 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Большекирсановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014годы», по результатам за 2013год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».

Глава Большекирсановского

сельского поселения	                                                          Г.В.Щеткова

II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году
по  муниципальной долгосрочной целевой программе  «Пожарная безопасность и защита населения и территории Большекирсановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014годы»по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 18.12.2012 №12 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

На реализацию мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территории Большекирсановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» в 2013 году предусматривалось 98,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 98,2 тыс. рублей или 100,0 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 98,2 | 98,2 | 100 |
| Всего | 98,2 | 98,2 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2013 году  муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Большекирсановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2015 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Направление 1. Мероприятия по пожарной безопасности

Мероприятие 1.3. Изготовление и установка указателей пожарных гидрантов на сумму 1,7 тыс.рублей.

Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт источников противопожарного водоснабжения на сумму 14,8 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

Направление 2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Мероприятие 2.1. Обучение руководящего состава и специалистов на курсах гражданской обороны на сумму 6,2тыс.рублей.

Мероприятие 2.2. Услуги  по содержанию поисково-спасательной службы на сумму 75,5 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для уменьшения количества пожаров, повышение информирования населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях. Реализация Программы в 2013 году обеспечила повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Большекирсановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 2011-2015 годы»

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Таблица № 2

| Показатели | Единица измере-ния | Базовый показатель 2012 года | 2013 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатель по пожарам |  |  |  |  |
| 1. Снижение количества пожаров | % от базового показателя 2012года | 4 единицы | 3 единицы | выполнение показателя -75% |

Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.

Приложение

Отчет

отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Большекирсановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015годы» по результатам за 2013 год

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Большекирсановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2015годы» по состоянию на 1 января 2014 года

| N п/п 1 | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013год |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Ед.измерения | план | факт | Отклонение(%) | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. | Изготовление и установка указателей пожарных гидрантов | - Повышение информированности населения пожарных служб | % | 100 | 100 | 0 | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 | Мероприятие выполнено |
| 2. | - Капитальный ремонт источников противопожарного водоснабжения | - Повышение защищенности объектов | % | 100 | 100 | 0 | 14,8 |  | 14,8 | 14,8 |  | 14,8ёё | Мероприятие выполнено |
| 3. | - Обучение руководящего состава и специалистов на курсах гражданской обороны г. Таганрога | - Повышение знаний специалистов в вопросах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 0 | 6,2 |  | 6,2 | 6,2 |  | 6,2 | Мероприятие выполнено |
| 4. | Услуги по содержанию поисково-спасательной службы | Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях | % | 100 | 100 | 0 | 75,5 |  | 75,5 | 75,5 |  | 75,5 | Мероприятие выполнено |