РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                  ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| .03.2022 | № | х.Большая Кирсановка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы Большекирсановского

сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики»  за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 15.10.2018г. № 18 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», Администрация Большекирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Энергоэффективность  и развитие энергетики» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018г. № 91,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Большекирсановского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Большекирсановского

сельского поселения		                       	                           С.И.Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Большекирсановского сельского поселения

от    03.2021

Отчет

о  реализации  муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Энергоэффективность  и развитие энергетики» за 2021год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2021 год

В целях повышения качества жизни населения Большекирсановского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в рамках реализации муниципальной программы  «Энергоэффективность  и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 91 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

были приобретены  20 светодиодных лампы .

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на снижение энергоемкости муниципального продукта.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Энергоэффективность  и развитие энергетики» являются:

- снижение энергоемкости;

- сокращение расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Приобретение/замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено в полном объеме.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- приобретено 24 светодиодные лампы. Расходы составили 20,0 тыс. рублей или 100%.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2021 год составил 20,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 20,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 25 декабря 2020 № 118 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции  Решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2021 № 16  )   составил 20,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 20,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 20,0 тыс. рублей.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021год.

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 7 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов» – плановое значение –  80%, фактическое значение – 87%.

Показатель 1.1. «Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО)» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2. «Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО»- плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.3. «Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета» – плановое значение –  9,1  тыс. кВт.ч, фактическое значение – 9,1 тыс. кВт.ч.

Показатель 1.4. «Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета» плановое значение –  3,5  тыс. куб/м, фактическое значение – 3,5 тыс.куб/м.

Показатель 1.5. «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.6. «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4. равна 1,0

степень достижения целевого показателя 1.5. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.6. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (7/7 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 100 (1/1 =1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (1/1 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1,0  20,0/20,0 = 1,0).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,01 (1/1,0 = 1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,002 (1*0,5) + (1*0,3) + (1,01*0,2) = 1,0). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Энергоэффективность  и развитие энергетики» является эффективной.  Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2021г

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение/замена ламп накаливания и других неэффек-тивных элементов систем освещения, в том числе светиль-ников, на энергосбе-регающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | уменьшение потребления электроэнергии | проводится замена ламп на светодиодные, что приводит к значительной экономии энергопотреб-ления |  |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 Приобретение/замена ламп накаливания и других неэффек-тивных элементов систем освещения, в том числе светиль-ников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Сведения о достижении значений показателей   реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность  и развитие энергетики» за 2021год

| за 2019 год п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | % |  | - | 80,0 |  | 88,0 |  | Значение показателя улучшилось за счет того, что проводится замена ламп на светодиодные, что приводит к значительной экономии энергопотребления |
| Подпрограмма 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования(далее-МО) | % |  | - | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.2. | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании пока-заний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | % |  | - | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.3. | Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | Тыс.кВТ\час |  |  | 9,1 |  | 9,1 |  |  |
| 1.4. | Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета | Тыс.куб.метр |  |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  |
| 1.5. | . Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.6. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % |  | - | 100 |  | 100 |  |  |