ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| .03.2022 | № | х.Большая Кирсановка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы Большекирсановского

сельского поселения «Развитие культуры»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 15.10.2018г. № 18 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», Администрация Большекирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие  культуры» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018г. № 94,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Большекирсановского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Большекирсановского

сельского поселения		                       	                           С.И.Василенко

Приложение

к постановлению Администрации

Большекирсановского сельского поселения

от  .03.2021   №

Отчет

о  реализации  муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие  культуры» за 2021год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2021 год

Администрация Большекирсановского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие культуры».

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018г. № 94, ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество и уровень проведения культурно-массовых мероприятий;

- увеличилось количество выступлений самодеятельных творческих коллективов;

- увеличилось разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий.

В 2021 году  было проведено  422 мероприятия, часть из которых в онлайн режиме. На базе СДК работают 22 клубных формирования, в которых занимается 280 человек из них 10 формирований   для детей до 14 лет и 7 формирований для молодежи.

За 2021год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» подпрограммы «Сельские дома культуры» созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям,  в течение 2021 года населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры, выявление талантливых детей и молодежи.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятии муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры».

В рамках подпрограммы 1 «Сельские дома культуры»  предусмотрена реализация 3 основных  мероприятий  и 3 контрольных событий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.

Основными задачами деятельности МУК «Большекирсановский СДК» является удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения, создание условий по организации массового отдыха и досуга.

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа по развитию культурно-досуговой  деятельности.

Культурно - досуговую деятельность творческий коллектив МУК «Большекирсановский СДК» осуществляет согласно цели и задач, поставленных  на 2021год. Работа ведётся по следующим направлениям:

работа с детьми и подростками;  организация досуговой деятельности молодёжи; работа с населением среднего, старшего и пожилого возрастов; организация семейного досуга; возрождение и сохранение традиционной народной культуры; духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения; организация и проведение мероприятий, а также организация административно-хозяйственной деятельности учреждений культуры.

Коллективы художественной самодеятельности принимают активное участие в творческой жизни поселения, в районных конкурсах и фестивалях.

Ведется систематическая работа по обновлению репертуаров и привлечения новых, талантливых исполнителей, в том числе подростков и детей. Наши сельские дома культуры   работают в ногу с происходящими событиями в стране, области, районе.

Организация работы по патриотическому воспитанию населения.

В рамках Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб» в Домах культуры   прошла Акция памяти  «Блокадного хлеба»(семейное).

В связи с пандемией коронавируса COVID-19, сельские дома культуры перешли на работу в онлайн. На своих страницах в социальных сетях запускали следующие Акции:

« 76 годовщина Победы», «Наш бессмертный полк», «Читаем стихи о Победе» «Я рисую День Победы», «С Днем Победы», «Свеча памяти», «Голубь Мира».

С целью профилактики  асоциальных явлений в обществе и формирование здорового образа жизни

в СДК провели акцию асоциального направления «Мы за здоровый образ жизни»

формирования.

Основное мероприятие 1.4. «Увековечение памяти (Капитальный ремонт памятников)»

В 2021году были произведены расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программой «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы» в рамках подпрограммы «Сельские дома культуры» муниципальной программы «Развитие культуры», а именно:

Капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны, расположенных по адресу:

1) Россия, Ростовская область, Матвеево-Курганский район ,х. Большая Кирсановка,15 м на юг от ул.Хайло,113 -  1734,3 тыс.рублей;

2) Россия, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с/п Большекирсановское,20 м на север от пер.Ясиновский,д.2,х.Иваново-Ясиновка -   563,4 тыс.рублей.

Данное мероприятие осуществлялось планомерно,  направлено на сохранение, развитие и популяризацию памятников истории, в особенности - памятников Великой Отечественной войны, поддержанию их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2021году привлечены средства федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 7021,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет- 1983,6 тыс.руб.,

областной бюджет – 296,4 тыс.рублей.

местный бюджет – 4 741,2тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 25.12.2020 №118 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции  Решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2021 №16)  составил 7021,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7021,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет -1983,6тыс.руб.,

областной бюджет – 296,4 тыс.рублей.

местный бюджет – 4741,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7018,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет -1983,4тыс.руб.,

областной бюджет – 296,4 тыс.рублей.

местный бюджет – 4739,1. рублей.

Фактическое освоение средств  по итогам 2021г составило 7018,9 тыс. рублей, или 100%.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым .

Показатель 1. Количество культурно-досуговых мероприятий - плановое значение 422, фактическое значение 422.

Показатель 2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала) - плановое значение 60 процентов, фактическое значение-65 процентов.

Показатель 1.1. «Количество клубных формирований» - плановое значение 22, фактическое значение 22.

Показатель 1.2. «Количество участников в клубных формированиях» - плановое значение 280 чел., фактическое значение 280 чел.

Показатель 1.3. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы » - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0.

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (3,02/3 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 100 (1/1 =1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021году.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (1/1 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1,0 (7018,9/7021,2 = 1,0).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,01 (1/1 = 1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (1*0,5) + (1*0,3) + (1,01*0,2) = 1,0). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие  культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2021г

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Большекирсановского сельского поселения, МУК «Большекирсановский СДК» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание усло-вий для удов-летворения потребностей населения в куль-турнодосу-говой деятель-ности, | Обеспечен культурный досуг для населения; | Все запланированные мероприятия реализованы |
| 1.2. | Организация и проведение фести-валей, конкурсов, торжественных мероприятий | Администрация Большекирсановского сельского поселения , МУК «Большекирсановский СДК» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение творческого потенцииала самодеятельных коллективов на-родного творче-ства | Обеспечен культурный досуг для населения; | Все запла-нированные мероприятия реализованы |
| 1.3 | Увековечение памяти-Капиталь-ный ремонт памят-ников: 1)Россия, Ростовская область, Матвеево-Курганский район ,х. Большая Кирса-новка,15м на юг от ул.Хайло,113 ; 2)Россия, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с/п Большекирса-новское,20 м на север от пер.Ясинов-ский,д.2, х.Иваново-Ясиновка | Администрация Большекирсановского сельского поселения , МУК «Большекирсановский СДК» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приведение в надлежащее состояние памятников, воинских захоронений и братских могил | Приведение в надлежащее состояние памятников, воинских захоронений и братских могил | Все запланированные мероприятия реализованы |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 7021,2 | 7021,2 | 7018,9 |
|  | бюджет поселения | 4 741,2 | 4 741,2 | 4739,1 |
|  | областной бюджет | 296,4 | 296,4 | 296,4 |
|  | федеральный бюджет | 1983,6 | 1983,6 | 1983,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры» | всего | 7021,2 | 7021,2 | 7018,9 |
|  | бюджет поселения | 4 741,2 | 4 741,2 | 4 739,1 |
|  | областной бюджет | 296,4 | 296,4 | 296,4 |
|  | федеральный бюджет | 1983,6 | 1983,6 | 1983,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 4602,9 | 4602,9 | 4600,9 |
|  | бюджет поселения | 4602,9 | 4602,9 | 4600,9 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение фести-валей, конкурсов, торжественных мероприятий | всего | 120,3 | 120,3 | 120,3 |
|  | бюджет поселения | 120,3 | 120,3 | 120,3 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 Увековечение памяти (Капиталь-ный ремонт памятников) | всего | 2298,0 | 2298,0 | 2297,7 |
|  | бюджет поселения | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | областной бюджет | 296,4 | 296,4 | 296,3 |
|  | федеральный бюджет | 1983,6 | 1983,6 | 1983,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Сведения о достижении значений показателей   реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2021год

| за 2019 год п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | % |  | - | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | % |  | - | 60 |  | 65 |  |  |
| Подпрограмма 1: «Сельские дома культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество клубных формирований | ед. |  | - | 22 |  | 22 |  |  |
| 1.2. | Количество участников в клубных формированиях | чел. |  | - | 280 |  | 280 |  |  |
| 1.3. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ед. |  | - | 100 |  | 100 |  |  |