Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры» | Администрация Большекирсановского сельского поселения, МУК «Большекирсановский СДК» | Х | X | Х | 4 905,1 | 4 905,1 | 2 149,5 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Большекирсановский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 488,6 | 4 488,6 | 2 135,7 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий | МУК «Большекирсановский СДК» | Обеспечение жителей с поселения культурно-массовыми мероприятиями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 13,8 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт памятника им.В.А.Хайло, располо-женного по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с\п Большекир-сановское ,10м на юго-восток от пер. Огород-ный д.3 х.Криничный | Администрация Большекирсанов-ского сельского поселения | Надлежащее содержание памятников воинов погибших в ВОВ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 366,5 | 366,5 | 0,0 | Финансирование плани-руется в 3кв.2022г |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 4 905,1 | 4 905,1 | 2 149,5 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                                             С.И.Василенко

07.07.2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

по итогам 6 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 94.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 4 905,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4 905,1 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов». За 6 месяцев 2022 года  заключено 22 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 955,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 149,5 тыс. рублей при плане 4 905,1 тыс. рублей, исполнение составило 43,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МУК «Большекирсановский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Сельские дома культуры» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлениями Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» , от 27.12.2021 № 98 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено в бюджете поселения – 4 905,1 тыс. рублей. За 6 месяцев 2022 года фактические расходы составили 2 149,5 тыс. рублей или 43,8 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства и материальные запасы, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, принятие дополнительных поручений не требуется.