Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка  и профилактика правонарушений»

за 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления конт-рольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Большекирсановском сельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Осуществление инфор-мационно-пропаган-дистской деятельнос-ти, направленной на профилактику право-нарушений, пропаган-ду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информа-ционных листов, стендов и т.д.) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Мероприятие запланировано на III-IV кварталы 2022 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2022 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Осуществление ин-формационно-пропа-гандистской деятель-ности (изготовление и распространение информационных листов, памяток) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Мероприятие запланировано на III-IV кварталы 2022 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2022 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Большекирсановскомсельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | - |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление и распространение информационных листов, памяток, стендов и т.д.) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Печатаются статьи в информационном бюллетене «Вестник Примиусья», размещаются на стендах, на сайте Администрации Большекирсановского сельского поселения на тему: «Поведение при возникновении террористической угрозы», «О действиях при угрозе возник-новения терроризма в местах массового пребывания людей». Ведется разъясни-тельная беседа на сходах граждан. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение пропа-ганды знаний в об-ласти защиты населе-ния от чрезвычайных ситуаций при обнару-жении подозритель-ных предметов, взрыв-ных устройств (Изго-товл. и распростран. информационных листов памяток) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Печатаются статьи в информационном бюллетене «Вестник Примиусья». Ведется разъясни-тельная беседа на сходах граждан. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполне-ния функций муници-пальными учрежде-ниями (в т.ч. в рамках выполнения муници-пального задания) в части реализации комплекса антитер-рористических меропр | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Система наружного видеонаблюдения; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Привлечение учащих-ся и педагогов обще-образовательных учреждений Больше-кирсановского сель-ского поселения к участию в мероприя-тиях антитеррористи-ческой и антиэкстре-мистской направлен-ности | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирсановский СДК» | Проводится регуляр-ное освещение меро-приятий, направлен-ных на укрепление межэтнических от-ношений, ведется системная работа по профилактике прояв-лений экстремизма и межнациональных конфликтов, форми-рованию националь-ной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Феде-рации, формированию ответственности, стремления к здоро-вому образу жизни, устойчивости к нега-тивным явлениям. Проводятся беседы о способах противо-действия вовлечению в радикальные рели-гиозные группы, последствиях терро-ристических и экстремистских акций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Большекирсановскомсельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения от 30.03.2022 № 25«О внесении изменений в постановление Адми-нистрации Большекир-сановского сельского поселения от 6.09.2021 № 56/1 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействии коррупции Админи-страции Большекир-сановского сельского поселения на 2021-2024 годы»; от 30.04.2022№29 «Об утверждении Порядка сообщения муниципаль-ным служащим Администрации Большекирсановского сельского поселения о прекращении граж-данства Российской Федерации, о приоб-ретении гражданства (подданства) иностран-ного государства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Повышение эффектив-ности механизмов выявления, предотв-ращения и урегулиро-вания конфликта инте-ресов на муниципаль-ной службе Больше-кирсановского сель-ского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Распоряжение от 16.06.2022 № 19 «О внесении изменений в распоряжение от 02.10.2020г. № 25 «О комиссии по соблю-дению требований к служебному поведению муниципальных слу-жащих Администрации Большекирсановского сельского поселения и урегулированию конф-ликта интересов». Ведется разъяснительная работа по недопущению конфликта интересов на муниципальной службе. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Усиление контроля за соблюдением муници-пальными служащими Большекирсановского сельского поселения (далее – должностные лица) антикорруп-ционных норм | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Осуществление анти-коррупционной экс-пертизы нормативных правовых актов Адми-нистрации Большекир-сановского сельского поселения и их проек-тов с учетом монито-ринга соответствую-щей правопримени-тельной практики | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Ведущим специалистом проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, коррупциогенных факторов не выявлено | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование мер по противодейст-вию коррупции в сфе-ре закупок товаров, работ, услуг для обес-печения муниципаль-ных нужд | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Соблюдается условие о наличие в договорах раздела «Антикоррупционная оговорка», договора заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка предложений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Повышение эффектив-ности взаимодействия с институтами граж-данского общества и гражданами, привле-чение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Большекирсановского сельского поселения | обеспечение откры-тости при обсуждении принимаемых орга-нами местного само-управления мер по вопросам противо-действия коррупции, своевременное полу-чение информации о фактах коррупции в органах власти и оперативное реагирование на неё | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.7. Активизация работы по антикорруп-ционному образова-нию и просвещению должностных лиц | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Муниципальный служащий прошел обучение по теме: «Образовательные услуги по дополни-тельной профессио-нальной программе «Противодействие коррупции» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.8. | Основное мероприятие 3.8. Издание и размещение в средствах массовой информации информа-ционно-аналитических материалов о реали-зации в Большекир-сановском сельском поселении мероп-риятий по противо-действию коррупции. (Изготовление листо-вок, плакатов, стендов) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | На сайте Администрации Большекирсановского сельского поселения создана рубрика «Противодействие коррупции» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Большекирсановском сельском поселении | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирса-новский СДК»; | формирование эффек-тивной политики на территории Больше-кирсановского сель-ского поселения в сфере противо-действия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилак-тики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Прохождение обуче-ния новым методам и формам ведения профилактической работы | Антинаркотиче-ская комиссия Администрации Большекирсановского сельского поселения | Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. Организация и прове-дение информацион-но-пропагандистских, спортивных и культур-но-массовых мероп-риятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирса-новский СДК»; | За 1 полугодие 2022года проведено 3 спортивных мероприя-тий с привлечением молодежи для форми-рования здорового образа жизни, проведен комплекс мероприятий по информированию населения о содер-жании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распро-странением, роли общественных орга-низаций и отдельных граждан в ее решении; формирование у присутствующих установки на неприя-тие наркотического стереотипа мышления, стремления к здоро-вому образу жизни. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирса-новский СДК»; | мотивирование жи-телей Большекир-сановского сельского поселения на участие в профилактике нар-комании, на отказ от потребления нар-котиков; популя-ризация здорового образа жизни; разъ-яснение населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, прини-маемых ими мерах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.5. | Основное мероприятие 4.5. Осуществление инфор-мационно-пропаган-дистской деятельнос-ти, направленной на профилактику нарко-мании и пропаганду здорового образа жиз-ни. (Изготовление лис-товок, памяток) | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирса-новский СДК»; | Регулярно инфор-мация, направленная на профилактику наркомании и про-паганду здорового образа жизни разме-щается на стендах, на сайте Администрации и в информационном бюллетене. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 4.6. | Основное мероприятие 4.6. Организация и прове-дение профилакти-ческих мероприятий с «группами риска» не-медицинского потреб-ления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Анастасиевская участковая больница Администрация Большекирсановского сельского поселения | Несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков не выявлено. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.7. | Основное мероприятие 4.7. Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства нарко-тиков растительного происхождения, оказа-ние содействия право-охранительным орга-нам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Большекирсановского сельского поселения | За 1 полугодие 2022 года ликвидирован 1 очаг дикорастущей конопли | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.8. | Основное мероприятие 4.8. Организация и прове-дение мероприятий по предупреждению, вы-явлению и пресечению возможного вовлеч-ения несовершенно-летних в потребление психоактивных веществ | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирса-новский СДК»; | Регулярно публикуют-ся статьи в инфор-мационном бюллетене на тему: «О вреде нар-котиков», на сайте Адмиистрации, в ин-формационном бюл-летене указаны круг-лосуточные телефоны и телефоны доверия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |  |
|  | Итого по программе | Х | Х | Х | Х | 4,0 | 4,0 | - |  |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения 						С.И.Василенко

07.07.2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и  профилактика правонарушений»

по итогам 6 месяцев 2022года

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 93.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 4,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Фактическое освоение средств составило 4,0 тыс. рублей при плане 4,0 рублей. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Профилактика правонарушений в Большекирсановском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Противодействие терроризму и экстремизму в Большекирсановском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Противодействие коррупции в Большекирсановском сельском поселении» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлениями Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», от 27.12.2021 № 98 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено в бюджете поселения – 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Также подпрограммой предусмотрены 3 неденежных основных мероприятия, которые выполняются систематически.

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 рублей. Семь не денежных основных мероприятия выполняются регулярно.

На реализацию подпрограммы 4 в 2022 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 рублей. Семь не денежных основных мероприятия выполняются своевременно.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.