ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения»

За 9 месяцев 2022года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализа-ции, наступле-ния конт-рольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Преду-смотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения» |  | X | X | X | 5 783,9 | 5 783,9 | 1 933,4 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Общественная территория х.Большая Кирсановка : «Благоустройство общест-венной территории сквера хутора Большая Кирсановка, расположенного по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, 50 м на юго-восток от х. Большая Кирсановка, ул. Хайло, 117» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Благоустрой-ство общест-венных мест массового от-дыха населе-ния | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 783,9 | 5 783,9 | 1 933,4 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5 783,9 | 5 783,9 | 1 933,4 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                     С.И.Василенко

07.10.2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения»

по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 89.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено:  муниципальной программой – 5 783,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5 783,9  тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2021№ 15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Фактическое освоение средств составило 1 933,4 тыс. рублей при плане 5 783,9 тыс. рублей, исполнение составило 33,4 процента.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство  общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлениямм Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» , от 27.12.2021 №98 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения»на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено в бюджете поселения – 5 783,9 тыс. рублей. За 9 месяцев  2022года фактические расходы составили 1 933,4тыс. рублей или 33,4 процента .

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основного мероприятия:

Общественная территория х.Большая Кирсановка :

«Благоустройство общественной территории сквера хутора Большая Кирсановка, расположенного по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, 50 м на юго-восток от х. Большая Кирсановка, ул. Хайло, 117», которое выполняется в установленные сроки.  В рамках данного мероприятия расходы направлены на повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории  Большекирсановского сельского поселения. Исполнение в полном объеме будет осуществлено в  IV квартале 2022года в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2022 г.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.