ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.03.2023 		                      №	                     х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 15.10.2018г. № 18 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», Администрация Большекирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекирса-новского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018г. № 93,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Большекирсановского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации Большекирсановского

сельского поселения		                       	                           А.И.Чауш

Приложение

к постановлению Администрации

Большекирсановского сельского поселения

от .03.2023    №

Отчет

о  реализации  муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 93 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в целях информационно-пропагандистской деятельности печатаются листовки и распространяются среди жителей поселения;

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Большекирсановском сельском поселении;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Большекирсановского сельского поселения и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе с помощью изготовления листовок, которые распространены среди жителей поселения, на сайте поселения создана рубрика «Противодействие коррупции»;

обеспечен доступ граждан, к информации о деятельности органов местного самоуправления, которая размещена на сайте Большекирсановского сельского поселения;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений;

ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии;

ученики в образовательных учреждениях прошли обучение по образовательным программам, направленным на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, развитие толерантности, формирование правовой культуры;

проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: все образовательные организации обеспечены различными видами охраны; проведены мероприятия с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе и в социально-опасном положении; уничтожено 2 очага произрастания дикорастущей конопли.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в Большекирсановском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни» выполнено в полном объеме. Для профилактики правонарушений были распространены листовки и памятки в школах, библиотеках, детских садах, магазинах, в организациях расположенных на территории сельского поселения, на информационных стендах в каждом населенном пункте сельского поселения и среди жителей поселения. Расходы составляют 1,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Большекирсановском сельском поселении» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме. Печатались статьи в информационном бюллетене «Вестник Примиусья», размещались на стендах, на сайте Администрации Большекирсановского сельского поселения. Проведено 8 сходов граждан, на которых велась разъяснительная беседа о действиях при угрозе возникновения террористических актов.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение пропаганды   знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств» выполнено. Проводились беседы по данному мероприятию. Для пропаганды   знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств, изготовлены листовки в количестве 450штук и распространены среди жителей Большекирсановского сельского поселения. Расходы составляют 1,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий» выполнено. Все учреждения оснащены системами видеонаблюдения, обеспечено бесперебойное наружное освещение территории.

Основное мероприятие 2.4. «Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Большекирсановского сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности» выполнено. В школах проводится регулярное освещение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений, ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям. Проводятся беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций.

В рамках подпрограммы 3 «Противодействие коррупции в Большекирсановском сельском поселении» предусмотрена реализация 8 основных мероприятия.

Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.

Основное мероприятие 3.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Большекирсановского сельского поселения» выполнено. Создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  Проводятся мероприятия правовой и антикоррупционной направленности. Разъяснительная работа по недопущению конфликта интересов на муниципальной службе.

Основное мероприятие 3.3. «Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Большекирсановского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм» выполнено. Случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено.

Основное мероприятие 3.4. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Большекирсановского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» выполнено. Специалистом регулярно проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, коррупциогенных факторов не выявлено.

Основное мероприятие 3.5. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» выполнено. Соблюдается условие о наличие в договорах раздела «Антикоррупционная оговорка», договора заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка предложений.

Основное мероприятие 3.6. «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» выполнено.

Основное мероприятие 3.7. «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц» выполнено.

Основное мероприятие 3.8. «Издание и размещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Большекирсановском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции» выполнено. Расходы составляют 1,0 тыс. рублей. Изготовлены листовки в количестве 450 штук и распространены среди жителей Большекирсановского сельского поселения. На сайте Администрации Большекирсановского сельского поселения создана рубрика «Противодействие коррупции».

В рамках подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Большекирсановском сельском поселении» выполнено. Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии, в общеобразовательных учреждениях, на сходах граждан сельского поселения проведены тематические беседы с участием медицинских работников, участкового инспектора МВД в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации. В сельских домах культуры работают кружки по интересам, активное участие учащиеся принимают в художественной самодеятельности, в выходные дни в ДК проводятся вечера отдыха для молодежи. В целях пропаганды здорового образа жизни в спортзале проводятся игры по волейболу, в ДК теннис, шашки, шахматы.

Основное мероприятие 4.2. «Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы» выполнено. Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии, на которых рассматриваются новые формы ведения профилактической работы.

Основное мероприятие 4.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено. За 2022 год проводились   спортивные мероприятия с привлечением молодежи для формирования здорового образа жизни, проведен комплекс мероприятий по информированию населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении.

Основное мероприятие 4.4. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» выполнено. На сайте поселения, на информационные стендах, в информационном бюллетене «Вестник Примиусья» размещается постоянно информация, мотивирующая жителей Большекирсановского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков, на популяризацию здорового образа жизни.

Основное мероприятие 4.5. «Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни». Расходы составляют 1,0 тыс. рублей. Средства направлены на изготовление памяток по профилактике наркомании и пропаганду здорового образа жизни.

Основное мероприятие 4.6. «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено. Несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков не выявлено, принимаются меры по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

Основное мероприятие 4.7. «Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено. За 2022 год ликвидировано 2 очага дикорастущей конопли.

Основное мероприятие 4.8. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено. Регулярно проводились разъяснения о вреде наркотиков на сходах граждан, публиковались статьи в информационном бюллетене «Вестник Примиусья» на тему: «Нет – наркотикам!», «О вреде наркотиков», участвовали в акции «Сообщи, где торгуют смертью!», «По дорогам жизни», «Жизнь прекрасна! Не потрать ее напрасно». На стендах, на сайте Администрации, в информационном бюллетене были указаны круглосуточные телефоны и телефоны доверия.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022году факторов оказывающих влияние на реализацию муниципальной программы не зафиксировано.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2022 год составил 4,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 4,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27 декабря 2021 № 15«О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (изменения от 27.12.2022 №49) составил 4,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 4,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4,0 тыс. рублей или 100%, в том числе по источникам финансирования:

бюджет поселения – 4,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 12 показателей, фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» – плановое значение –  0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.  Постоянный контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявлений экстремистской направленности.

Показатель 3 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Большекирсановском сельском поселении» – плановое значение 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания» – плановое значение 0 человек, фактическое значение – 0 человек. Постоянно опубликовываются статьи в информационном бюллетене, размещается информация на сайте поселения и на стендах.

Показатель 1.1. «Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству» данный показатель отсутствует.

Показатель 1.2. «Количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности» – плановое значение   9 человек, фактическое значение – 9 человек. Сотрудниками ДНД совместно с участковым инспектором, учителями, ответственным специалистом Администрации сельского поселения систематически проводились объезды и рейды (май-октябрь) территории сельского поселения с целью выявления лиц, склонных к употреблению алкоголя и наркотических средств. Проводилась операция «Подросток» с целью выявления несовершеннолетних, которые нуждаются в воспитательно-профилактическом воздействии, социальной защите.

Показатель 2.1. «Доля учреждений социальной сферы сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений сельского поселения, имеющих ограждение по периметру» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.1. «Количество муниципальных служащих Администрации Большекирсановского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – плановое значение 2 человек, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 3.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения» – плановое значение 96,0 процентов, фактическое значение – 94,0 процента. В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, на официальном сайте Большекирсановского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информация о деятельности Администрации Большекирсановского сельского поселения в сфере противодействия коррупции. Кроме того, обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Большекирсановского сельского поселения https://bkirsanovskoesp.ru/ информации (обращений) о ставших им известными фактах коррупции.

Показатель 3.3. «Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции» - плановое значение  2 единицы, фактическое значение – 2 единицы. На официальном сайте Большекирсановского сельского поселения создан раздел «Противодействие коррупции», где размещена вся нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции.

Показатель 4.1. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» - плановое значение 98,5 процентов, фактическое значение – 98,5 процента.

Показатель 4.2. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессио-нальных образовательных организаций, систематически занимающихся фи-зической культурой и спортом)» - плановое значение 92,1 процентов, фактическое значение – 92,1 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 равна 0,0;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 0,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.3. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.1. равна 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.2. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (11/8 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году. По четырем показателям 1-4 значение 0 отражает большую эффективность реализации мероприятий программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (13/13), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения, составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения составляет 1 (4/4 = 1).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (1/1 = 1), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (1,0*0,5) + (1*0,3) + (1*0,2) = 1,0). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств. Произведенные расходы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Большекирсановского сельского поселения.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Большекирсановского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 г

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Большекирсановском сельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листов, стендов и т.д.) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предотвращение правонарушений | - Изготовлены листовки в количестве 450штук в рамках профилактики правонарушений и распространены в школах, библиотеках, детских садах, магазинах, в организациях расположенных на территории сельского поселения, на информационных стендах в каждом населенном пункте сельского поселения и среди жителей поселения | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости Матвеево-Курганского района | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предотвращение правонарушений | - В связи с пандемией трудоустройство подростков не проводилось. | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Большекирсановском сельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление и распространение информационных листов, памяток, стендов и т.д.) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Печатались статьи в информацион-ном бюллетене «Вестник При-миусья», разме-щались на стен-дах, сайте Ад-министрации поселения на те-му: «Поведение при возникнове-нии террористи-ческой угрозы», «О действиях при угрозе возникно-вения терроризма в местах массово-го пребывания людей». Проведе-но 6 сходов граж-дан, на которых велась разъясни-тельная беседа о действиях при угрозе возникно-вения террорис-тических актов | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение про-паганды знаний в области защиты насе-ления от чрезвы-чайных ситуаций при обнаружении подоз-рительных предметов, взрывных устройств. (Изготовление и рас-пространение инфор-мационных листов, памяток). | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение безо-пасности объектов и граждан, готов-ности сил и средств к действиям в оча-гах чрезвычайных ситуаций; коор-динация действий органов местного самоуправления, сил и средств по за-щите населения от действий террорис-тического характера | - Изготовлены памятки тематической направленности в количестве 450штук и распространены среди жителей поселения | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение вы-полнения функций му-ниципальными учреж-дениями (в том числе в рамках выполнения муниципального зада-ния) в части реализа-ции комплекса анти-террористических мероприятий | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | - Все учреждения оснащена систе-мами видео-наблюдения, обеспечено бесперебойное наружное освещение территории | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Больше-кирсановского сель-ского поселения к участию в меро-приятиях антитер-рористической и антиэкстремистской направленности | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | В школах прово-дится регулярное освещение меро-приятий, направ-ленных на укреп-ление межэтни-ческих отноше-ний, ведется сис-темная работа по профилактике проявлений экст-ремизма и межна-циональных кон-фликтов, форми-рованию нацио-нальной терпи-мости, уважения к обычаям и тради-циям народов Российской Феде-рации. | - |
| 9. | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Большекирсановском сельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приведение нормативных правовых актов Большекирсановского сельского поселения в соответствие с федеральным и областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | В целях совер-шенствования правового регу-лирования в сфере противодействия коррупции в 2022году принято решение Собра-ния депутатов «О системе муници-пальных правовых актов муниципа-пального образо-вания «Больше-кирсавноское сельское поселение» |  |
| 11. | Основное мероприятие 3.2.Повышение эффективности меха-низмов выявления, предотвращения и уре-гулирования конф-ликта интересов на муниципальной службе Большекир-сановского сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предотвращение коррупционных правонарушений | Проводятся меро-приятия правовой и антикорруп-ционной направ-ленности. Разъяснительная работа по недо-пущению конф-ликта интересов на муниципальной службе . |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.3. Усиление контроля за соблюдением муни-ципальными служа-щими Большекир-сановского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы норматив-ных правовых актов Администрации Боль-шекирсановского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соот-ветствующей право-применительной практики | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление в нормативных правовых актах Большекирсановского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Специалистом регулярно проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, коррупциогенных факторов не выявлено |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование мер по противо-действию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Соблюдается условие о наличие в договорах раз-дела «Антикор-рупционная оговорка», дого-вора заключаются через Портал ма-лых закупок, про-водится изучение рынка предло-жений. |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.6. Повышение эффективности взаи-модействия с инсти-тутами гражданского общества и гражда-нами, привлечение их к участию в противо-действии коррупции | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах власти и оперативное реагирование на неё | Обеспечение открытости при обсуждении при-нимаемых орга-нами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение инфор-мации о фактах коррупции в органах власти и оперативное реа-гирование на неё |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | В 2022 году 1 специалист прошел обучение по теме: «Образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции» |  |
| 17. | Основное мероприятие 3.8. Издание и размещение в средствах массовой информации информа-ционно-аналитических материалов о реали-зации в Большекирса-новском сельском поселении мероприя-тий по противо-действию коррупции. (Изготовление листовок, плакатов, стендов) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | Изготовлены листовки в коли-честве 450штук и распространены среди жителей Большекирсановского сельского по-селения. На сайте Администрации Большекирсановского сельского поселения создана рубрика «Проти-водействие коррупции» |  |
| 18. | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Основное мероприятие 4.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Большекирсановском сельском поселении | Администрация Большекирсановского сельского поселения; | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование эффективной политики на территории Большекирсановского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | На сходах граждан сельского поселения прове-дены тематиче-ские беседы с участием мед. работника, участ-кового инспектора МВД в сфере про-тиводействия не-законному оборо-ту наркотических средств, психот-ропных веществ и профилактики наркомании на основе периоди-ческого уточнения реальной нарко-ситуации. В сель-ских домах куль-туры работают кружки по интере-сам. |  |
| 20. | Основное мероприятие 4.2. Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Антинаркотическая комиссия Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня подготовки специалиста в сфере профилактики наркомании; обучение инновационным методам и формам ведения профилактической работы | Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии, на которых рассматриваются новые формы ведения профилактической работы |  |
| 21. | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Большекирсановского сельского поселения; МУК «БольшекирсановскийСДК»; | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | В 2022 году проведен комплекс меро-приятий по ин-формированию населения о со-держании проб-лемы наркомании, мерах по борьбе с ее распростране-ние, роли общественных организаций и отдельных граж-дан в ее решении. |  |
| 22. | Основное мероприятие 4.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Большекирсановского сельского поселения; МУК «Большекирса-новский СДК»; | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мотивирование жи-телей поселения на участие в профи-лактике наркомаии, на отказ от потреб-ления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов власти в противодействии незаконному обо-роту наркотиков, принимаемых ими мерах | На сайте поселе-ния, на информа-ционные стендах, в информацион-ном бюллетене «Вестник При-миусья» разме-щается постоянно информация, мо-тивирующая жи-телей поселения на участие в про-филактике нарко-мании, на отказ от потребления нар-котиков, на попу-ляризацию здоро-вого образа жизни |  |
| 23. | Основное мероприятие 4.5. Осуществление информационно-про-пагандистской дея-тельности, направ-ленной на профилак-тику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. (Изго-товление листовок, па-мяток, плакатов и т.д.) | Администрация Большекирсановского сельского поселения; МУК «Большекирса-новскийСДК»; | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мотивирование жителей поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | Средства направлены на изготовление листовок в количестве 450 штук и распространены среди жителей Большекирсановского сельского поселения |  |
| 24. | Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение профи-лактических мероп-риятий с «группами риска» немедицин-ского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления нар-котиков не выяв-лено, прини-маются меры по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений |  |
| 25. | Основное мероприятие 4.7. Ликвидация сырь-евой базы для изготов-ления и производства наркотиков раститель-ного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противод-ействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | За 2022 год ликвидировано 2 очага дикорастущей конопли |  |
| 26. | Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение меро-приятий по предуп-реждению, выявлению и пресечению возмож-ного вовлечения несо-вершеннолетних в потребление психо-активных веществ | Администрация Большекирсановского сельского поселения; МУК «Большекирсановский СДК»; | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Регулярно про-водились разъяс-нения о вреде наркотиков, публиковались статьи в инфор-мационном бюл-летене «Вестник» Примиусья»на тему: «Нет – наркотикам!», на стендах, на сайте Администрации, в информационном бюллетене указа-ны круглосуточ-ные телефоны и телефоны доверия |  |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Большекирсановском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготов-ление буклетов, информационных листов, стендов и т.д.) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Большекирсановском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (изготовление и распространение информационных листов, памяток, стендов и т.д.) | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств. (Изготовление и распространение информационных листов, памяток) | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Привлечение учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений Большекирсановского сельского поселения к участию в мероприятиях антитеррорис-тической и антиэкстремистской направленности | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Большекирсановском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Повышение эффективности механизмов выявления, пре-дотвращения и урегулирования конфликта интересов на муни-ципальной службе Больше-кирсановского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Большекирсановского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Большекирсановского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.6. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.7. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.8. Издание и размещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Большекирсановском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции. (Изготовление листовок, плакатов, стендов) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Большекирсановском сельском поселении | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2. Прохождение обучения новым методам и формам ведения профилактической работы | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.5. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. (Изготовление листовок, памяток, плакатов и т.д.) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.7. Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Всего | - | - | - |

Приложение 3

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Показатель 3.Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Большекирсановском сельском поселении | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Показатель 4. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диаг-нозом наркомания | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Большекирсановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.2.Количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности | человек | 7 | 7 | 7 | - |
| Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Большекирсановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1.Доля учреждений социальной сферы Большекирсановского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов | процентов | 98 | 100 | 100 | - |
| 7. | Показатель 2.2.Доля муниципальных образовательных организаций, учрежде-ний Большекирсановского сельского поселения, имеющих ограждение по периметру | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Большекирсановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 3.1.Количество муници-альных служащих Администрации Боль-шекирсановского сельского поселения, прошедших обучение по образователь-ным программам в области противо-действия коррупции | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 9. | Показатель 3.2.Доля граждан, опрошен-ных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информацион-ной открытостью деятельности органов местного самоуправления Большекир-сановского сельского поселения | проценты | 96,0 | 96,0 | 94,0 | - |
| 10. | Показатель 3.3. Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 4.1.Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направ-ленных на формирование здорового образа жизни (от общего количества обучающихся) | процентов | 98,5 | 98,5 | 98,5 | - |
| 12. | Показатель 4.2.Доля обучающихся, про-шедших обучение по образовательным программам профилактической направ-ленности (от общего количества обучающихся) | процентов | 92,1 | 92,1 | 92,1 | - |