Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за 6 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | X | X | X | 92,6 | 92,6 | 45,4 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Большекирсановского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 92,6 | 92,6 | 45,4 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 92,6 | 92,6 | 45,4 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                              С.И.Василенко

07.07.2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

по итогам 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 89.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 92,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 92,6 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2022 № 50 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Фактическое освоение средств составило 45,4 тыс. рублей при плане 92,6тыс. рублей, исполнение составило 49,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлениями Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» ,от 28.12.2022 № 89  утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено в бюджете поселения – 92,6 тыс. рублей. За 6 месяцев 2023 года фактические расходы составили 45,4 тыс. рублей или 49,0%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия «Выплата государственной пенсии за выслугу лет», которое выполняется в установленные сроки.  В рамках данного мероприятия расходы направлены на выплату и доставку государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальную должность и должность муниципальной службы в МО «Большекирсановское сельское поселение». Исполнение в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2023 г.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»  установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.