Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

за 6 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализаци, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Большекирсановском сельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 0,9 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Большекирсановского сельского поселения | повышение уров-ня профессио-нального развития муниципальных служащих, повы-шение эффектив-ности деятель-ности органа местного само-управления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,0 | 25,0 | 0,9 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | X | 127,5 | 127,5 | 72,4 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Повышение сте-пени информиро-ванности граждан о деятельности Администрации Большекирсановс-кого сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 68,0 | 68,0 | 25,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | повышение инвес-тиционного потен-циала сельского поселения, обмен практиками муни-ципального управ-ления на съездах СМО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения ( | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Улучшение материально-технической базы для решения общегосударственных задач | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 39,5 | 39,5 | 27,4 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (0102+ 0104) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | 7 678,5 | 7 678,5 | 3417,3 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администра-ции сельского поселения ( | Администрация Большекирсановского сельского поселения | выплаты по опла-те труда, преду-смотренные в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6 741,1 | 6 741,1 | 3 032,3 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | расходы на обес-печение функций Администрации Большекирсановского сельского по-селения, увеличе-ние качества пре-доставления му-ниципальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 900,4 | 900,4 | 349,8 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Диспанцеризация муниципальных служащих | Администрация Большекирсановского сельского поселения | расходы на обес-печение функций Администрации Большекирсановского сельского по-селения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 37,0 | 37,0 | 35,2 |  |
|  | Итого по муниципальной программе (0102+0104+0113-0113999) | X | X | X | Х | 7 831,0 | 7 831,0 | 3490,6 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                   Е.Е.Штыб

07.07.2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

по итогам 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 142.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено: муниципальной программой – 7 831,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 7 831,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 27.12.2022 № 50 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». За 6 месяцев 2023 года  заключено 42 договоров на сумму 419,3тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3490,6 тыс. рублей при плане 7831,0 тыс. рублей, исполнение составило - 44,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Большекирсановском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (далее – подпрограмма 3) .(

В соответствии с постановлениями Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения»,  от 28.12.2022 № 89 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено в бюджете поселения – 25,0 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия:                     «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих», фактически освоено 0,9 тыс.рублей. Исполнение составило 3,6%.

Выполнение в полном объеме будет осуществлено в IV квартале 2023года в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2023 г.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 127,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 72,4 тыс. рублей или 56,8 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация трех основных мероприятий, исполнение которых в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2023 г.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты: ежемесячно проводится оплата за обслуживание сайта Администрации Большекирсановского сельского поселения и ежемесячно печатается информационный бюллетень «Вестник Примиусья» (2.1.), перечислены ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» (2.2.), преобретены: мнемосхема, телескопическая  рампа(2.3).

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 7 678,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило – 3417,3тыс. рублей или 44,5%. Основные мероприятия 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения»; 3.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Большекирсановского сельского поселения» и 3.3. «Диспанцеризация муниципальных служащих» выполняются в установленные сроки.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.