ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| . .2024 | № | х.Большая Кирсановка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы Большекирсановского

сельского поселения «Развитие культуры»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 15.10.2018г. № 18 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения», Администрация Большекирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018г. № 94, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Большекирсановского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Большекирсановского

сельского поселения		                       	                           Е.Е.Штыб

Приложение

к постановлению Администрации

Большекирсановского сельского поселения

от    .   .2024   №

Отчет

о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год

Администрация Большекирсановского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие культуры».

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018г. № 94, ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество и уровень проведения культурно-массовых мероприятий;

- увеличилось количество выступлений самодеятельных творческих коллективов;

- увеличилось разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий.

В 2023 году было проведено 422 мероприятия, часть из которых в онлайн режиме. На базе СДК работают 22 клубных формирования, в которых занимается 280 человек из них 10 формирований   для детей до 14 лет и 7 формирований для молодежи.

За 2023год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» подпрограммы «Сельские дома культуры» созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, в течение 2023 года населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры, выявление талантливых детей и молодежи.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятии муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры».

В рамках подпрограммы 1 «Сельские дома культуры» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, проведены противопожарные мероприятия в домах культуры.

Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий» выполнено в полном объеме.

Было проведено 422 культурно-досуговых мероприятий, часть из которых в онлайн режиме, в том числе:

театрализованные концертные программы к праздничным датам;

праздники к Дню юбилея сел поселения;

выездные концерты на полевые станы;

новогоднее представление для детей и др. с приобретением праздничных подарков и призов.

Коллективы художественной самодеятельности принимают активное участие в творческой жизни поселения, в районных конкурсах и фестивалях.

Ведется систематическая работа по обновлению репертуаров и привлечения новых, талантливых исполнителей, в том числе подростков и детей. Наши сельские дома культуры   работают в ногу с происходящими событиями в стране, области, районе.

Организация работы по патриотическому воспитанию населения.

В рамках Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб» в Домах культуры   прошла Акция памяти «Блокадного хлеба» (семейное).

На своих страницах в социальных сетях запускали следующие Акции:

«Наш бессмертный полк», «Читаем стихи о Победе» «Я рисую День Победы», «С Днем Победы», «Свеча памяти», «Голубь Мира».

Также были проведены   неоднократно акции: «Своих не бросаем», «За Вас братья» (в поддержку СВО), «Моя великая Россия», «Мой триколлор» и др.

С целью профилактики асоциальных явлений в обществе и формирование здорового образа жизни

в СДК провели акцию асоциального направления «Мы за здоровый образ жизни» и др.

формирования.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию программы на 2023 год составил

5 422,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет-        0,0 тыс.руб.,

областной бюджет –            0,0 тыс.руб.,

местный бюджет -        5 422,9 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2022 №50 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2023 №86) составил 5 422,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 422,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет     -0,0тыс.руб.,

областной бюджет –         0,0 тыс.рублей.

местный бюджет –     5 422,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5 357,8тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет -   0,0тыс.руб.,

областной бюджет –       0,0 тыс.рублей.

местный бюджет –   5 357,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. Количество культурно-досуговых мероприятий - плановое значение 422, фактическое значение 422.

Показатель 2. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала) - плановое значение 65 процентов, фактическое значение-65 процентов.

Показатель 1.1. «Количество клубных формирований» - плановое значение 22, фактическое значение 22.

Показатель 1.2. «Количество участников в клубных формированиях» - плановое значение 280 чел., фактическое значение 280 чел.

Показатель 1.3. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение 98 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0.

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 0,98.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4,98/5 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет (5/5 =1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023году.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, составляет (2/2 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения составляет 0,98 (5357,8/5422,9 = 0,98).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,02 (1/0,98 = 1,02), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,004 (1*0,5) + (1*0,3) + (1,02*0,2) = 1,004). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение 1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023г

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание усло-вий для удов-летворения потребностей населения в культурно досу-говой деятель-ности, | Обеспечен культурный досуг для населения; Количество участников клубных формирований-280 человек. |  |
| 1.2. | Организация и проведение фести-валей, конкурсов, торжественных мероприятий | Администрация Большекирсановского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение творческого потенцииала самодеятельных коллективов на-родного творче-ства | Проведено 422 культурно-досуговых мероприятия |  |

Приложение 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) |  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 5422,9 | 5422,9 | 5357,8 |
|  | бюджет поселения | 5422,9 | 5422,9 | 5357,8 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры» | всего | 5422,9 | 5422,9 | 5357,8 |
|  | бюджет поселения | 5422,9 | 5422,9 | 5357,8 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 5206,9 | 5206,9 | 5141,9 |
|  | бюджет поселения | 5206,9 | 5206,9 | 5141,9 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение фести-валей, конкурсов, торжественных мероприятий | всего | 216,0 | 216,0 | 215,9 |
|  | бюджет поселения | 216,0 | 216,0 | 215,9 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 Увековечение памяти (Капиталь-ный ремонт памятников) | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Сведения о достижении значений показателей   реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2023год

| за 2019 год п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. |  | - | 422,0 |  | 422,0 |  |  |
| 2 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | % |  | - | 65 |  | 65 |  |  |
| Подпрограмма 1: «Сельские дома культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество клубных формирований | ед. |  | - | 22 |  | 22 |  |  |
| 1.2. | Количество участников в клубных формированиях | чел. |  | - | 280 |  | 280 |  |  |
| 1.3. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | % |  | - | 100 |  | 100 |  |  |