Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

за 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализаци, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Большекирсановском сельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 17,5 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Большекирсановского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 17,5 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | X | 100,0 | 100,0 | 44,7 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Повышение сте-пени информиро-ванности граждан о деятельности Администрации Большекирсановс-кого сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,0 | 80,0 | 24,7 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | повышение инвес-тиционного потен-циала сельского поселения, обмен практиками муни-ципального управ-ления на съездах СМО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения ( | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Улучшение материально-технической базы для решения общегосударственных задач | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (0102+ 0104) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | 5 791,1 | 5 791,1 | 2 435,4 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения ( | Администрация Большекирсановского сельского поселения | выплаты по опла-те труда, преду-смотренные в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4 307,2 | 4 307,2 | 1 775,7 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | расходы на обес-печение функций Администрации Большекирсановского сельского по-селения, увеличе-ние качества пре-доставления му-ниципальных услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1483,9 | 1483,9 | 659,7 |  |
|  | Итого по муниципальной программе (0102+0104+0113-0113999) | X | X | X | Х | 5 911,1 | 5 911,1 | 2 500,1 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                   С.И.Василенко

07.07.2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

по итогам 6 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 142.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 5 911,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5 911,1 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2019 № 95 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». За  6  месяцев  2020 года  заключено 39 договоров на сумму 560,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 500,1тыс. рублей при плане 5 911,1 тыс. рублей,  исполнение составило 42,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Большекирсановском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (далее – подпрограмма 3).(

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения»  распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 26.12.2019 № 21/1 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 20,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2020 года фактические расходы составили 17,5 тыс. рублей или 87,5%. По состоянию на 30.06.2020 г. заключено 2 договора на услуги по повышению квалификации по теме «Управление закупками в контрактной системе» и на обучение по программе «Противодействие коррупции»

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, исполнение которого в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 44,7 тыс. рублей или 44,7%.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация трех основных мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты: ежемесячно проводится оплата за обслуживание сайта Администрации Большекирсановского сельского поселения и ежемесячно печатается информационный бюллетень «Вестник примиусья» (2.1.), перечислены ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» (2.2.), продлен доступ к «Информационной базе ЖКХ» и своевременно уплачивается налог на имущество (2.3.).

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 5 791,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 435,4 тыс. рублей или 42,1%. Основные мероприятия 3.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения» и 3.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Большекирсановского сельского поселения» выполняются в установленные сроки.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.