Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период за  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Администрация Большекирсановского сельского поселения | улучшение материально-технической базы | 09.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | Х |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций » |  |  |  |  | 117,9 | 117,9 |  |
| 2.1. | Улучшение материально-технической базы | Администрация Большекирсановского сельского поселения | улучшение материально-технической базы | 09.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 2.2. | Обучение председателей КЧС организаций, руково-дителей занятий ГОиЧС организаций, инструкторов УКП по вопросам ГО и ЧС на курсах гражданской обороны | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительно-го образования в области ГО и ЧС | 09.01.2015 | 31.12.2015 | 2,6 | 2,6 |  |
| 2.3. | поддержание в готовности систем оповещения населения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | готовность систем оповещения населения | 09.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | финансовое обеспечение по содержанию поисково-спасательной службы | Администрация Большекирсановского сельского поселения | финансовое обеспечение по содержанию поисково-спасательной службы | 09.01.2015 | 31.12.2015 | 115,3 | 115,3 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  | 3239,2 | 3239,1 |  |
| 3.1. 3.2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах(Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Мокрая Камышеваха, северная окраина х.Криничный) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 09.01.2015 | 31.12.2015 | 3239,2 | 3239,1 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

18.01.2016