Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период за 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры» |  |  |  |  | 3902,1 | 3900,1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Большекирсановский СДК» | Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массо-выми мероприя-тиями; создание условий для сох-ранения и развития культурного потенциала | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 2679,0 | 2677,4 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжесвенных мероприятий | МУК «Большекирсановский СДК» | Обеспечение жителей сельского поселения куль-турно-массовыми мероприятиями; создание условий для сохранения и развития куль-турного потен-циала | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 95,0 | 94,6 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | МУК «Большекирсановский СДК» |  | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 131,6 | 131,6 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт памятников ВОВ | МУК «Большекирсановский СДК» | Создание условий для сохранения и развития куль-турного потен-циала | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 157,0 | 157,0 | 1 |
| 1.5 | Основное мероприятие: Приобретение основных средств(карусель) | МУК «Большекирсановский СДК | Создание условий для сохранения и развития куль-турного потен-циала | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 839,5 | 839,5 | 1 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Библиотеки» |  |  |  |  | 525,1 | 524,9 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела | МУК «Большекирсановская СБ» | Создание условий для выравнивание доступа населения к культурным ценностям | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 525,1 | 524,9 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

18.01.2017