Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры» |  |  |  |  | 3875,9 | 2781,8 |  |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Большекирсановский СДК» | Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 2652,8 | 1690,7 |  |
| 1.3 | Организация и прове-дение фестивалей, кон-курсов, торжественных мероприятий | МУК «Большекирсановский СДК» | Обеспечение жителей сельского поселения культурно-массовыми мероприятиями; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 95,0 | 94,6 | 4 |
| 1.4 | Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | МУК «Большекирсановский СДК» |  | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 131,6 | 0,0 |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт памятников ВОВ | МУК «Большекирсановский СДК» |  | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 157,0 | 157,0 | 1 |
| 1.6 | Приобретение основных средств(детская карусель) | МУК «Большекирсановский СДК» |  | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 839,5 | 839,5 | 1 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Библиотеки» |  |  |  |  | 510,8 | 315,3 |  |
| 2.1 | Развитие библиотечного дела | МУК «Большекирсановская СБ» | Создание условий для выравнивание доступа населения к культурным ценностям | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 510,8 | 315,3 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.