Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 |  |
| 1.1 | Развитие системы под-готовки кадров для му-ниципальной службы, до-полнительного профес-сиионального образова-ния муниципальных служащих | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительно-го профес-сионального образования лиц,занятых в системе местного самоуправления | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 6,5 | 6,5 | Х |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности администрации» |  |  |  |  | 127,8 | 107,3 |  |
| 2.1. | расширение доступа гра-ждан к информации о деятельности Админист-рации поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Информирование жителей поселения о деятельности администрации | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 117,8 | 97,3 |  |
| 2.2. | Развитие материально-технической базы администрации | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Развитие материально-технической базы администрации | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.3. | Организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселе-ния и страны, а также чествование жителей сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Организация праздничных поздравлений и чествовавние жителей сельского поселения | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  | 4263,3 | 3104,9 |  |
| 3.1. | расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Стабилизация численности мунслужащих,недопущение роста | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 3689,2 | 2676,8 |  |
| 3.2. | расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Создание эффективной системы управления | 11.01.2016 | 30.09.2016 | 574,1 | 428,1 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.