Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении  и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  | 32,0 | 17,2 | 16,0 |
| 1.1 | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Быстрое и своевременное реагирование на возникновение пожара | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 10,0 | 1,2 | 0,0 |
| 1.2 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях культуры | МУК «Большекирсановский СДК» |  | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 22,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций » |  |  |  |  | 6,9 | 0,0 |  |
| 2.1. | Улучшение материально-технической базы | Администрация Большекирсановского сельского поселения | улучшение материально-технической базы | 01.01.2017 | 30.09.2017 |  |  |  |
| 2.2. | Обучение председателей КЧС организаций, руково-дителей занятий ГОиЧС организаций, инструкторов УКП по вопросам ГО и ЧС на курсах гражданской обороны | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительно-го образования в области ЧС | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 6,9 | 0,0 |  |
| 2.3. | поддержание в готовности систем оповещения населения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | готовность систем оповещения населения | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  | 1,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, улучшение материально-технической базы | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Обеспечение безопасности людей на водных объектах (приобретение, распространение литературы, плакатов, знаков) | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 39,9 | 17,2 |  |

Глава Администрации Большекирсановского

сельского поселения                                                      С.И.Василенко

05.10.2017