Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры» | Администрация Большекирсановского сельского поселения, МУК «Большекирсановский СДК» | Х | X | Х | 8 463,6 | 8 463,6 | 3051,1 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Большекирсановский СДК» | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4 790,9 | 4 790,9 | 3007,9 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий | МУК «Большекирсановский СДК» | Обеспечение жителей с поселения культурно-массовыми мероприятиями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 195,4 | 195,4 | 25,2 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны, расположенных по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район,х.Большая Кирсановка,15 м на юг от ул.Хайло,113 ; Ростовская область, Матвеево-Курганский район,с/п Большекирсановское,20 м на север от пер.Ясиновский,д.2,х.Иваново-Ясиновка. | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Надлежащее содержание памятников воинов погибших в ВОВ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 477,3 | 3 477,3 | 18,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | Х | 8 463,6 | 8 463,6 | 3051,1 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                                             С.И.Василенко

06.10.2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 94.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 8 463,6 тыс. рублей, бюджетной росписью – 8 463,6 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2020 № 118 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов». За 9 месяцев 2021 года  заключено 36 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1 130,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 051,1 тыс. рублей при плане 8 463,6 тыс. рублей, исполнение составило 36,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является подведомственное учреждение МУК «Большекирсановский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Сельские дома культуры» (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения»  распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 28.12.2020 № 35 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 8 463,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактические расходы составили 3 051,1тыс. рублей или 36%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие результаты: своевременно производится выплата заработной платы работникам культуры, оплата за потребленную электроэнергию, теплоэнергию, воду и электросвязь, проводятся противопожарные мероприятия, приобретены основные средства и материальные запасы, проводятся мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, также руководитель учреждения прошел обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях» .

Произведен капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной Войны, расположенных по адресу:

Ростовская область, Матвеево-Курганский район,х.Большая Кирсановка,15 м на юг от ул.Хайло,113 ;

Ростовская область, Матвеево-Курганский район,с/п Большекирсановское,20 м на север от пер.Ясиновский,д.2,х.Иваново-Ясиновка.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.