Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка  и профилактика правонарушений»

за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Большекирсановском сельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | - |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Осуществление инфор-мационно-пропаган-дистской деятель-ности, направленной на профилактику пра-вонарушений, пропа-ганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информа-ционных листов, стендов и т.д.) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Мероприятие запланировано на IV кварталы 2021 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2021 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Осуществление информационно-пропагандистской деятельности (изго-товление и распрост-ранение информа-ционных листов, памяток) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Мероприятие запланировано на IV кварталы 2021 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2021 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Большекирсановскомсельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | - |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-про-пагандистское проти-водействие экстр-емизму и терроризму (изготовление и распространение информационных листов, памяток, стендов и т.д.) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Печатаются статьи в информационном бюллетене «Вестник Примиусья», разме-щаются на стендах, на сайте Администрации Большекирсановского сельского поселения на тему: «Поведение при возникновении террористической угрозы», «О действиях при угрозе возник-новения терроризма в местах массового пребывания людей». Ведется разъяс-нительная беседа на сходах граждан. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение пропа-ганды знаний в обла-сти защиты населения от чрезвычайных си-туаций при обнаруже-нии подозрительных предметов, взрывных устройств (Изготов-ление и распростра-нение информацион-ных листов, памяток) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Мероприятие запланировано на IV кварталы 2021 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2021 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | - |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выпол-нения функций муни-ципальными учрежде-ниями (в том числе в рамках выполнения муниципального зада-ния)в части реализа-ции комплекса анти-террористических мероприятий | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Система наружного видеонаблюдения; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Привлечение учащих-ся и педагогов обще-образовательных учреждений Больше-кирсановского сель-ского поселения к участию в мероприя-тиях антитеррори-стической и антиэкст-ремистской направленности | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирсановский СДК» | Проводится регу-лярное освещение мероприятий, направ-ленных на укрепление межэтнических отно-шений, ведется сис-темная работа по профилактике прояв-лений экстремизма и межнациональных конфликтов, формиро-ванию национальной терпимости, уважения к обычаям и тради-циям народов Россий-ской Федерации, фор-мированию ответ-ственности, стремле-ния к здоровому обра-зу жизни, устойчи-вости к негативным явлениям. Проводятся беседы о способах противодействия вовлечению в ради-кальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Большекирсановскомсельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | - |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Большекирсановского сельского поселения | в целях совершенствования правового регули-рования в сфере противодействия коррупции за 9 месяцев 2021 года принято решение Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 22.03.2021 г. №91 «О системе муници-пальных правовых актов муниципального образования «Больше-кирсановское сельское поселение» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Повышение эффектив-ности механизмов выявления, предотвра-щения и урегулиро-вания конфликта интересов на муници-пальной службе Большекирсановского сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-нию и урегулированию конфликта интересов. Проводятся мероприятия правовой и антикор-рупционной направле-нности. Разъяснительная работа по недопущению конфликта интересов на муниципальной службе» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Усиление контроля за соблюдением муници-пальными служащими Большекирсановского сельского поселения (далее – должностные лица) антикорруп-ционных норм | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Осуществление анти-коррупционной экс-пертизы нормативных правовых актов Адми-нистрации Большекир-сановского сельского поселения и их проек-тов с учетом монито-ринга соответствую-щей правопримени-тельной практики | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Специалистом проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, коррупциогенных факторов не выявлено | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Совершенствование мер по противодей-ствию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-печения муниципаль-ных нужд | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Соблюдается условие о наличие в договорах раздела «Антикор-рупционная оговорка», договора заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка пред-ложений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Повышение эффектив-ности взаимодействия с институтами граж-данского общества и гражданами, привле-чение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Большекирсановского сельского поселения | обеспечение откры-тости при обсуждении принимаемых орга-нами местного само-управления мер по вопросам противо-действия коррупции, своевременное полу-чение информации о фактах коррупции в органах власти и оперативное реаги-рование на неё | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.7. | Основное мероприятие 3.7. Активизация работы по антикоррупцион-ному образованию и просвещению долж-ностных лиц | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Муниципальный служащий прошел обучение по теме: «Образовательные услуги по дополни-тельной профессио-нальной программе «Противодействие коррупции» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 3.8. | Основное мероприятие 3.8. Издание и размещение в средствах массовой информации информа-ционно-аналитических материалов о реали-зации в Большекир-сановском сельском поселении мероп-риятий по противодей-ствию коррупции. (Изготовление листо-вок, плакатов, стендов) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Мероприятие запла-нировано на IV кварталы 2021 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2021 год На сайте Адми-нистрации Большекир-сановского сельского поселения создана рубрика «Противо-действие коррупции» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | - |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | - |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Проведение мони-торинга наркоситу-ации и работы по организации профилактики наркомании в Большекирсановском сельском поселении | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирсановский СДК»; | формирование эффек-тивной политики на территории Больше-кирсановского сель-ского поселения в сфере противодей-ствия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилак-тики наркомании на основе периоди-ческого уточнения реальной наркоси-туации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Прохождение обуче-ния новым методам и формам ведения про-филактической работы | Антинаркотическая комиссия Администрации Большекирсановского сельского поселения | Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3. Организация и прове-дение информацион-но-пропагандистских, спортивных и куль-турно-массовых ме-роприятий, направлен-ных на профилактику наркомании | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирсановский СДК»; | За 9 месяцев 2021 года проведено 6 спор-тивных мероприятий с привлечением моло-дежи для формиро-вания здорового образа жизни, проведен комплекс мероприятий по информированию населения о содер-жании проблемы нар-комании, мерах по борьбе с ее распро-странением, роли общественных орга-низаций и отдельных граждан в ее решении; демонстрация выбора большинством моло-дежи здорового образа жизни; формирование у присутствующих установки на неприя-тие наркотического стереотипа мышления, стремления к здорово-му образу жизни. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.4. | Основное мероприятие 4.4. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирсановский СДК»; | мотивирование жите-лей Большекирса-новского сельского поселения на участие в профилактике нар-комании, на отказ от потребления нарко-тиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли ор-ганов власти в проти-водействии незако-нному обороту нарко-тиков, принимаемых ими мерах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.5. | Основное мероприятие 4.5. Осуществление инфор-мационно-пропаган-дистской деятельно-сти, направленной на профилактику нарко-мании и пропаганду здорового образа жизни. (Изготовление листовок, памяток, плакатов и т.д.) | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирсановский СДК»; | Мероприятие запла-нировано на IV кварталы 2021 года в соответствии с утверж-денным планом – графиком на 2021. Регулярно инфор-мация, направленная на профилактику наркомании и пропа-ганду здорового образа жизни размещается на стендах, на сайте Администрации и в информационном бюллетене. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | - |  |  |
| 4.6. | Основное мероприятие 4.6. Организация и прове-дение профилактиче-ских мероприятий с «группами риска» немедицинского пот-ребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Анастасиевская участковая больница Администрация Большекирсановского сельского поселения | Несовершеннолетних, входящих в «группу риска» потребления наркотиков не выяв-лено; принимаются меры по устранению условий, способст-вующих распростра-нению наркомании (выявление и уничто-жение дикорастущих наркосодержащих растений) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.7. | Основное мероприятие 4.7. Ликвидация сырьевой базы для изготовления и производства нарко-тиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противо-действии незаконному обороту наркотиков | Администрация Большекирсановского сельского поселения | За 9 месяцев 2021 года ликвидирован очаг дикорастущей конопли | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
| 4.8. | Основное мероприятие 4.8. Организация и прове-дение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресече-нию возможного вов-лечения несовершен-нолетних в потреб-ление психоактивных веществ | Администрация Большекирсановского сельского поселения МУК «Большекирса-новский СДК»; | Регулярно проводятся разъяснения о вреде наркотиков на сходах граждан, публикуются статьи в инфор-мационном бюллетене «Вестник Примиусья» на тему: «Нет – нарко-тикам!», «О вреде наркотиков», уча-ствовали в акции «Сообщи, где торгуют смертью!», на стендах, на сайте Админист-рации, в инфор-мационном бюллетене были указаны кругло-суточные телефоны и телефоны доверия | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 4,0 | 4,0 | - |  |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения 						С.И.Василенко

06.10.2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и  профилактика правонарушений»

по итогам 9 месяцев 2021года

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 93.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 4,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 4,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2020 № 118 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей при плане 4,0 рублей, расходы запланированы на IV кварталы 2021 года в соответствии с утвержденным планом – графиком на 2021 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Профилактика правонарушений в Большекирсановском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Противодействие терроризму и экстремизму в Большекирсановском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Противодействие коррупции в Большекирсановском сельском поселении» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 28.12.2020 №35 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и профилактика правонарушений» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. руб.  В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия,  выполнение которых будет осуществлено в IV кварталах 2021 года в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г.

На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Подпрограммой 2 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2021 год. Также подпрограммой предусмотрены 3 неденежных основных мероприятия, которые выполняются систематически.

На реализацию подпрограммы 3 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 рублей. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2021 год. 7 неденежных основных мероприятия выполняются регулярно.

На реализацию подпрограммы 4 в 2021 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 рублей. Подпрограммой 4 предусмотрена реализация 1 денежного основного мероприятия, исполнение которого будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2021 г. Данные расходы включены в план - закупок на 2021 год. 7 неденежных основных мероприятия выполняются своевременно.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.