Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности»

за  2018 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>, в т.ч. по столб. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Большекирсановском сельском поселении» |  |  |  |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 1.1. | Направление подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» |  | Снижение уровня преступности на территории Большекирсановского сельского поселения. Формирование активно-социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка. |  |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 1.1.1. | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков, тестов) | Администрация поселения, МУК «Большекирсановский СДК» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Участие специалистов поселения в проведении районных семинаров и мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание. Обеспечение доступности для населения объектов культуры и спорта. | МУК «Большекирсановский СДК», Администрация поселения, МУК |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Проведение адресных совместных обходов мест проживания неблаго-получных семей, проведение разъяснительных бесед о соблю-дении требований пожарной безопасности. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости района | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 1.2. | Направление подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений по предупреждению террористических актов» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образо-вательных учреждениях с пригла-шением работников правоохра-нительных органов для предотвра-щения конфликтов на межнацио-нальной и межрелигиозной почве. | Администрация поселения, МУК «Большекирсановский СДК» |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Организация информирования населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.3. | Направление подпрограммы 1 «Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 1.3.1. | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Организация сбора информации о пребывании трудовых мигрантов и усиление контроля за их трудовой деятельностью | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.4. | Направление подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 1.4.1. | Обеспечение организации обще-ственного порядка при проведении общественно-массовых меро-приятий на территории поселения | Администрация поселения, ДНД |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Организация добровольных народ-ных дружин и обеспечение их деятельности | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.4.3. | Проведение рейдов с целью выяв-ления фактов пребывания несовер-шеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.5. | Направление подпрограммы 1 «Информационное обеспечение» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 1.5.1. | Освещение в средствах массовой информации проблемы табако-курения и алкоголизма, проведение работы по профилактике правонарушений в поселении | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.5.2. | Выпуск и распространение среди населения листовок с информацией о предусмотренных действующим законодательством обязанностях родителей | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.6. | Направление подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 1.6.1. | Организация профориентационной работы и трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание. Помощь в их ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.6.2. | Обеспечение своевременного информирования главы поселения о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы | По соглашению с УУП |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 1.7. | Направление подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений на административных участках» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 1.7.1. | Организация проведения отчетов по результатам профилактической работ участковых уполномоченных полиции и представителей администрации перед населением административных участков, коллективами организаций. | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму в Большекирсановс-ком сельском поселении» |  |  |  |  | 42,9 | 42,8 | 42,8 |
| 2.1. | Направление подпрограммы 2 «Организационные мероприятия» |  | Реализация мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучение людей действиям в условиях чрезвычайного характера. |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.1.1. | Информирование населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Осуществление пропаганды через информационные стенды и сайт Администрации Анастасиевского сельского поселения с целью пре-дупреждения антитеррористиче-ских и экстремистских проявлений | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств. Изготовление и распространение информационных листов, памяток | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.1.4. | Обеспечение антитеррористичес-кой безопасности граждан в период подготовки и проведения выбор-ных кампаний, праздничных, культурных, спортивных меро-приятий с массовым участием населения | Администрация сельского поселения, ДНД |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2.1.5. | В целях недопущения экстремистских проявлений и террористических актов в период подготовки и проведения выборных кампаний осуществлять мероприятия по предупреждению действий экстремистской направленности общественными организациями и движениями | Администрация сельского поселения, ДНД |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2.2. | Направление подпрограммы 2 «Профилактические мероприятия» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 2.2.1. | Создание условий для деятельности добровольных формирований поселения по охране общественного порядка | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Выявление фактов проживания в жилых помещениях без регистрации | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Осуществление мониторинга СМИ и «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма и незамедлительного реагирования на них. Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму и оценки эффективности действий по профилактике экстремизма | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2.2.5 | Проведение мониторинга межнациональных отношений, в целях предотвращения возникновения конфликтов, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий. | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2.2.6 | Своевременное реагирование на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений. Мотивирование граждан к информированию государственных органов о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской деятельности. | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2.2.7 | Приобретение системы видеонаблюдения | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 42,4 | 42,3 | 42,3 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Большекирсановском сельском поселении» |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.1. |  |  | Создание эффективной системы противодействия коррупции. Принятие нормативных правовых актов Большекирсановского сельского поселения по обеспечению реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции. Организация проведения антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения и их проектов. Проведение не менее 7 мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции. Опубликование в средствах массовой информации не менее 15 материалов о деятельности органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации данной Подпрограммы 3. Проведение не менее 7 заседаний комиссии по противодействию коррупции в сельском поселении. Обеспечение работы информационного сервиса на официальном сайте администрации Большекирсановского сельского поселения, позволяющего гражданам в режиме «онлайн» сообщать о случаях совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими, работниками муниципальных учреждений. |  |  | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Разработка, утверждение и корректировка планов противо-действия коррупции в органах местного самоуправления Больше-кирсановског сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в Большекирсановском сельском поселении | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Регулярное заслушивание специалистов Администрации поселения по вопросам организации работы по противодействию коррупции | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Создание архива обращений граждан | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Анализ поступающей информации. Принятие соответствующих мер | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.1.6. | Изучение представлений, протестов, частных определений, иной информации прокуратуры, судов, иных правоохранительных органов, о причинах и условиях, способствовавших совершению коррупционных правонарушений. Принятие соответствующих мер | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.1.7. | Обеспечение координации деятельности по обслуживанию информационного ресурса, размещенного на официальном сайте в сети Интернет администрации Большекирсанов-ского сельского поселения в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.1.8. | Разработка и введение антикоррупционных стандартов | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.2. | Направление подпрограммы 3 «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территорииБольшекирсановского сельского поселения» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 3.2.1. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Большекирса-новского сельского поселения «Об антикоррупционном мониторинге в Большекирсановском сельском поселении» | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.3. | Направление подпрограммы 3 «Решение вопросов кадровой политики» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 3.3.1. | Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Координация работы по проведению функциональной ротации муниципальных служащих на тех направлениях и должностях, где особенно велик риск коррупции, и создание кадрового резерва | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.4. | Направление подпрограммы 3 «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения и их проектов» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 3.4.1. | Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения и их проектов | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.5. | Направление подпрограммы 3 «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, и эффективности мер антикоррупционной направленности, осуществляемых органами местного самоуправления» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 3.5.1. | Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Анастасиевском сельском поселении | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.5.2. | Проведение мониторинга и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности по размещению муниципальных заказов, устранение выявленных коррупционных рисков | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.5.3. | Проведение антикоррупционного мониторинга в Большекирсанов-ском сельском поселении | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.6. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.6.1. | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Большекирсановском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции. Изготовление листовок. | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.6.2. | Изучение сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области по вопросам противодействия коррупции | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.6.3. | Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте администрации Большекирсановского сельского поселения в сети Интернет | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.7. | Направление подпрограммы 3 «Противодействие коррупции в сфере предпринимательства» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 3.7.1. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприни-мательства по вопросам преодоле-ния нормативно-правовых, админи-стративных и организационных барьеров | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.8. | Направление подпрограммы 3 «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Большекирсано-вского сельского поселения, совершенствование правовой основы в сфере противодействия коррупции» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 3.8.1. | Опубликование в средствах массо-вой информации и на официальном сайте администрации Большекир-сановского сельского поселения в сети Интернет информации о дея-тельности органов местного самоуправления Большекирсано-вского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.8.2. | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации Большекирсановского сельского поселения в сети Интернет информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.8.3. | Разработка и принятие органами местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 3.8.4. | Координация работы по приведению должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с принятыми административными регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.1. | Направление подпрограммы 4 «Развитие информационно-пропагандистской работы» |  | Приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в перспективе постепенное сокращение наркомании и связанной с ней преступности. Рост количества подростков и молодежи, занятых общественно полезной деятельностью. Увеличение доли населения занимающегося регулярно физической культурой и спортом |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.1.1. | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Изготовление листовок | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.1.2. | Участие специалиста по делам молодежи в проведении районных семинаров и мероприятий по проблемам наркомании | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.1.3. | Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.1.4. | Проведение мониторинга распространенности наркотиков и злоупотребления наркотиками на территории поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.2. | Направление подпрограммы 4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в жилом секторе» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 4.2.1. | Проведение профилактической работы в семьях, в которых имеются наркозависимые лица, в особенности несовершеннолетние, с целью убеждения в необходимости лечения и отказа от употребления наркотиков | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.2.2. | Агитационная и разъяснительная работа с населением о вреде наркомании в ходе проведения сходов граждан иотчетов перед населением спривлечением работ-ников системы здравоохранения | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.2.3. | Обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации и Ростовской области в части запрета продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.2.4. | Проведение работы по организации рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.3. | Направление подпрограммы 4 «Противодействие злоупотребле-нию наркотиками и их незаконному обороту в местах досуга» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 4.3.1. | Проведение оперативно-Профилактических мероприятий по недопущениюраспространения и употребления наркотиков в местах массового отдыха. Принятие мер по устранению условий распространения наркоти-ческих средств. | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.3.2. | Осуществление контроля и при-нятие мерпрофилактического и административноговоздействия вплоть долишения лицензии) вотно-шении руководителейдосуговых заведений,организаторов и устрои-телей досуговых мероприятий, систематическиуклоняющихся от принятиямер по недопущению незаконного оборота наркотиков и злоупотребленияими в местах досуга, надосуговых мероприятиях | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.4. | Направление подпрограммы 4 «Популяризация здорового образа жизни» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 4.4.1. | Организация досуга населения, обеспечение создания спортивных секций, кружков по интересам | МУК «Большекирсановский СДК», Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.4.2. | Организация летнего отдыха и оздоровления детей школьного возраста и учащихся поселения | «Большекирсановский СДК», Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.5. | Направление подпрограммы 4 «Проведение мероприятий общепрофилактической направленности» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 4.5.1. | Подготовка и выпуск материалов антинаркотической тематики в печатных средствах массовой информации | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.5.2. | Обеспечение исполнения требо-ваний законодательства РФ и Рос-товской области в части запрета продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.6. | Направление подпрограммы 4 «Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления» |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 4.6.1. | Пресечение незаконного культи-вирования наркотикосодержащих растений | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 4.6.2. | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Администрация поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 52,2 | 52,1 | 52,1 |

Глава Администрации  Большекирсановского сельского поселения                                                   С.И.Василенко

15.01.2019