Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие муниципальной службы»

отчетный период I полугодие 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  | 20,0 | 8,0 |  |
| 1.1 | Развитие системы под-готовки кадров для му-ниципальной службы, до-полнительного профес-сиионального образова-ния муниципальных служащих | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Совершенствование уровня допол-нительного проф образования лиц,занятых в системе местного самоуправления | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 20,0 | 8,0 | 1 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности администрации» |  |  |  |  | 153,0 | 53,9 |  |
| 2.1. | расширение доступа гра-ждан к информации о деятельности Админист-рации поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Информирование жителей посе-ления о деятель-ности админист-рации | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 143,0 | 43,9 | 8 |
| 2.2. | Развитие материально-технической базы администрации | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Развитие материально-технической базы администрации | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 10,0 | 10,0 | 1 |
| 2.3. | Организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с па-мятными датами в истории сельского поселения, чест-вование жителей поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Организация праздничных поздравлений и чествовавние жителей поселения | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  | 4517,6 | 1877,7 |  |
| 3.1. | расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Стабилизация численности мунслужащих,недопущение роста | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 3926,5 | 1669,9 |  |
| 3.2. | расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Создание эффективной системы управления | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 571,1 | 207,8 | - |
| 3.3. | Мероприятия по обеспечению содержанию имущества | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Создание эффек-тивной системы управления | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 0,0 | 0 | - |
| 3.4. | Мероприятия по диспан-церизации мунслужащих | Администрация Большекирсановского сельского поселения |  | 09.01.2018 | 30.06.2018 | 20,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 4690,6 | 1939,6 | X |

Глава Администрации Большекирсановского сельского поселения                                                С.И.Василенко

05.07.2018