Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализаци, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Большекирсановском сельском поселении» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | X | X | X | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Большекирсановского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | X | 97,5 | 97,5 | 70,6 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности Администрации сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Повышение сте-пени информиро-ванности граждан о деятельности Администрации Большекирсановс-кого сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 67,5 | 67,5 | 40,8 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | повышение инвес-тиционного потен-циала сельского поселения, обмен практиками муни-ципального управ-ления на съездах СМО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Развитие материально-технической базы Администрации сельского поселения ( | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Улучшение материально-технической базы для решения общегосударственных задач | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (0102+ 0104) | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Х | Х | Х | 5 816,1 | 5 816,1 | 3 917,1 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения ( | Администрация Большекирсановского сельского поселения | выплаты по опла-те труда, преду-смотренные в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4 307,2 | 4 307,2 | 2 929,8 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций Администрации сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельского поселения | расходы на обес-печение функций Администрации Большекирсановского сельского по-селения, увеличе-ние качества пре-доставления му-ниципальных услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 481,2 | 1 481,2 | 959,6 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Диспанцсеризация муниципальных служащих | Администрация Большекирсановского сельского поселения | расходы на обес-печение функций Администрации Большекирсановского сельского по-селения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |  |
|  | Итого по муниципальной программе (0102+0104+0113-0113999) | X | X | X | Х | 5 936,1 | 5 936,1 | 4010,2 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                   С.И.Василенко

07.10.2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 142.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 5 936,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 5 936,1 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2019 № 95 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». За   9 месяцев  2020 года  заключено 53 договора на сумму 587,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4010,2 тыс. рублей при плане 5 936,1 тыс.рублей,  исполнение составило 67,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы в Большекирсановском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» (далее – подпрограмма 3) .(

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения»  распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 26.12.2019 № 21/1 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 22,5 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года фактические расходы составили 22,5 тыс. рублей или 100%. По состоянию на 30.09.2020 г. заключено 3 договора на услуги по повышению квалификации по теме «Управление закупками в контрактной системе», обучение по программе «Противодействие коррупции» , «Кадровый менежмент».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, которое исполнено в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 97,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 70,6 тыс. рублей или 72,4 %.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация трех основных мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты: ежемесячно проводится оплата за обслуживание сайта Администрации Большекирсановского сельского поселения и ежемесячно печатается информационный бюллетень «Вестник Примиусья» (2.1.), перечислены ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» (2.2.), приобретены похозяйственные книги в количестве  13 штук (2,3).

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 5 816,1 тыс. рублей.

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация трех основных мероприятий, исполнение которых будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г.

Фактическое освоение средств составило 3 917,1 тыс. рублей или 67,3 %. Основные мероприятия (3.1.) «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации сельского поселения», (3.2.) «Расходы на обеспечение функций Администрации Большекирсановского сельского поселения» выполняются в установленные сроки, ( 3.3.) «Диспанцсеризация муниципальных служащих» данное мероприятие выполнено в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.