Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 17,6 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Большекирсановского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их воз-можных послед-ствий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 28,6 | 28,6 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях культуры | Администрация Большекирсановского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26,4 | 26,4 | 17,6 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | снижение рис-ков возник-новения пожаров | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обучению на курсах гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Организация и выполнение необходимых мероприятий при возникновении ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Большекирсановского сельского поселения | X | X | X | 21,0 | 21,0 | 13,9 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по страхованию гражданской ответственности | Администрация Большекирсановского сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их последствий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 13,9 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 76,0 | 76,0 | 31,5 |  |

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения                                              С.И.Василенко

06.10.2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.11.2018 № 92.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 76,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 76,0 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2019 № 95 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Фактическое освоение средств составило 31,5 тыс. рублей при плане 76,0 тыс. рублей, исполнение составило 41,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 26.12.2019 № 21/1 утвержден план реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено в бюджете поселения – 55,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17,6 тыс. руб. или 32%. В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий,  в рамках основного мероприятия 1.2. «Техническое обслуживание пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях культуры» ежемесячно производится оплата за обслуживание пожарной сигнализации в Большекирсановском и Кульбаковском СДК. Исполнение основного мероприятия 1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г.

Исполнение основного мероприятия по подпрограмме 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», будет осуществлено в срок до 31.12.2020 г.

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 21,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 13,9 рублей. Подпрограммой 3 предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, в рамках основного мероприятия 3.2. « Мероприятия по страхованию гражданской ответственности» произведена оплата по страхованию гражданской ответственности (ГТС пруда на балке Мокрая Камышеваха, северная окраина  х. Криничный). Исполнение основного мероприятия 3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» в полном объеме будет осуществлено в соответствии с утвержденным Планом реализации в срок до 31.12.2020 г.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.