РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Большекирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                  № 24                      х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 106 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Большекирсановского

сельского поселения	                                                         С.И.Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского

сельского поселения

от 12.03.2019 №24

Отчет о реализации муниципальной программы

Большекирсановского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 27.09.2013 № 121.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей сельского поселения  к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни;

- совершенствование системы физического воспитания населения.

Задачи программы:

- повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- обеспечение успешного выступления спортсменов в районных, областных и местных спортивных мероприятиях.

Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  среди спортсменов команд поселения было проведено 8 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, футболу, теннису, легкой атлетике, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 415 человек, а в 2017 году 388 человек.

- проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в том числе посвященные знаменательным датам и профессиональным праздникам: День защитника Отечества, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.,  Кросс наций, Спартакиада посвященная Дню физкультурника, Кубок по футболу среди ветеранов памяти  заслуженного тренера  СССР Ю.И.Заеца , Кубка им.Героя Советского Союза В.А.Хайло по футболу, соревнования по русским шашкам среди учителей и школьников поселения .

Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 20.12.2017 №20.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Развитие физической культуры и спорта» было предусмотрено 2 основных мероприятия «Физическое воспитание, обеспечение организации  и проведения физкультурных и спортивных мероприятий», «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом». Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 15,6тыс. руб., фактическое выполнение составило 15,6тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя и по подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2018года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Большекирсановского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»:

1. Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2018 № 142 «О внесении изменений в постановление Администрации от 27.09.2013 № 121 «Об утверждение программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Причиной изменений  стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Большекирсановского сельского поселения и в соответствии с решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2018 № 72  «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2017 № 44  «О бюджете  Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2018год и плановый период 2019 и 2020годов».

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

## Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

,

где: С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

С = (1+1+1+1) / 4 = 1

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

.

S1 = 15,6/ 15,6 x 100 % = 1 ;S2 = 2,2 / 2,2 x 100 % = 1;S1.1 = 50,9 / 50,9 x 100 % = 1

S2.1 = 0,5 / 0,5 x 100 % = 1

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 15,6 / 15,6 х 100 % = 100%

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

,

где:Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Э= 1 / 100х100%=1,0

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:М - оценка степени реализации муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного	М= (1+1) / 2=1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2018 год составила 100%. Следовательно программа реализовалась эффективно.

С 01.01.2019 г. вступила в силу муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 90.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля жителей сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 42 | 40,0 | 42 | - |
| 2. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| Подпрограмма |
| 1.1. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 62,0 | 62,0 | 62,0 | - |
| 1.2. | Доступность объектов массового спорта для жителей Большекирсановского сельского поселения. | м2/1 житель | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физкультурно-спортивной деятельности» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | (Глава администрации поселения) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей сельского поселения. | Выезды на районные и областные соревнования осуществлялись согласно плана. Оформлен один стенд по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий. Приобретены кубки и грамоты для награждения команд. |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 15,6 | 15,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,6 | 15,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 15,6 | 15,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,6 | 15,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | всего | 15,6 | 15,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,6 | 15,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |