РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Большекирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                  № 27                     х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 106 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Большекирсановского

сельского поселения	                                                          С.И.Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского

сельского поселения

от12.03.2019 №27

Отчет о реализации муниципальной программы

Большекирсановского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2018 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  была утверждена  постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения 02.10.2013 № 130.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение безопасности населения поселения и противодействие преступности.

Задачи программы:

| – | создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения Большекирсановского сельского поселения; - осуществление, в рамках компетенции органов местного самоуправления, определенных законом РФ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», мероприятий, направленных на: -оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности; - повышение уровня защищенности прав и интересов граждан, а так же совершенствования форм поддержки участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности; - ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании; -привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка; -устранение условий, порождающих коррупцию; -предупреждение коррупционных правонарушений; -обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в порядке, предусмотренном действующим законодательством; -формирование антикоррупционного общественного сознания; -формирование нетерпимости по отношению к коррупциогенным действиям; -содействие реализации права граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации; -организация контроля приведения нормативно-правовой базы органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством, регулирующим деятельность по противодействию коррупции; -организация проведения мониторинга о состоянии коррупции на территории Большекирсановского сельского поселения; -формирование условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений; проведение работы по профилактике распространении наркомании и связанных с ней правонарушений; недопущение совершения террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 20.12.2017 № 20.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Укрепление   общественного  порядка и противодействие преступности в  Большекирсановском сельском  поселении» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено  в полном объеме .

По подпрограмме 2 « Противодействие терроризму и экстремизму в в Большекирсановском  сельском  поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Противодействие коррупции в  Большекирсановском сельском поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 52,2тыс. руб., израсходовано 52,1 тыс. руб. (99,9 %).

По подпрограмме 1 «Укрепление   общественного  порядка и противодействие преступности в  Большекирсановском сельском  поселении» расходы по плану 8,3 израсходовано 8,3 тыс. руб. или  (100 %).

.

По подпрограмме2 « Противодействие терроризму и экстремизму в в Большекирсановском  сельском  поселении» по плану 42,9 израсходовано 42,8 тыс. руб. или  (99,8 %).

По подпрограмме 3 «Противодействие коррупции в  Большекирсановском сельском поселении» израсходовано – 0,5 тыс. руб. или 100%, что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки, израсходовано 0,5 тыс. руб. или  (100 %).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе  предусмотрено достижение двух показателей.

1.Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству.

2. Количество членов добровольных дружин.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:

1 .Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 10.09.2018 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.

2.  Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 29.11.2018 № 107 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2018    №140 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.10.2013 № 130 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Причина изменений- корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2018 № 72 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2017 № 44 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов».

Причиной изменений  стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Большекирсановского сельского поселения .

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 1,0.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Результативность Муниципальной программы оценивается:

как высокая,  И > 1,0.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Большекирсановского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения .

С 01.01.2019 г. вступила в силу муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденная постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 93.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Большекирсановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству | Чел. | 6 | 4 | 4 |  |
| 1.2. | количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности | Чел. | 8 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 2 « Противодействие терроризму и экстремизму в в Большекирсановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике | шт | 12 | 12 | 12 |  |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Большекирсановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения | процент | 83 | 87 | 87 |  |
| 3.2. | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции | мониторинг | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Проведение антикоррупционных мониторингов на территории Большекирсановского сельского поселения | мониторинг | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4. | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | материалы | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.5. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Большекирсановском сельском поселении | комиссия | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мониторинга распространенности наркотиков и злоупотребления наркотиками на территории сельского поселения | мониторинг | 1 | 1 | 1 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Большекирсановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18лет;Осуществле-ние информационнопропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | Инспектор по ГО и ЧС (глава администрации Василенко С.И.) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Тудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18лет; Осуществление информационнопропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | Трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18лет; Осуществление информационнопропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: Организация народных дружин и обеспечение их деятельности | Главный специалист Виноградова Т.Ю(глава администрации Василенко С.И.) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Организация народных дружин и обеспечение их деятельности | Организована народная дружина и обеспечена их деятельность |  |
| Подпрограмма 2 « Противодействие терроризму и экстремизму в в Большекирсановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. | Инспектор по ГО и ЧС (глава администрации Василенко С.И.) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. | Проведены беседы в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. | - |
| 2.2. | Основное мероприятие: Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства | Инспектор по ГО и ЧС (глава администрации Василенко С.И.) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства | Организованы профилактические работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства |  |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Большекирсановском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Большекирсановского сельского поселения в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | Инспектор по ГО и ЧС (глава администрации Василенко С.И.) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Большекирсановского сельского поселения в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Большекирсановского сельского поселения в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения в сфере противодействия коррупции |  |
| Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков | Инспектор по ГО и ЧС (глава администрации Василенко С.И.) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков | Проведены информационно-пропагандист-ские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, посвященные международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 2018г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 52,2 | 52,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 52,2 | 52,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Укрепление общественного порядка и противодействие преступности в Большекирсановском сельском поселении» | всего | 8,3 | 8,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8,3 | 8,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул, в свободное от учебы время совместно с Центром Занятости района» | всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет поселения внебюджет источники | 8,3 8,3 | 8,3 8,3 |
| Подпрограмма 2 | «Противодействие терроризму и экстремизму в в Большекирсановском сельском поселении» | всего | 42,9 | 42,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 42,9 | 42,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств. Изготовление и распространение информационных листов, памяток. Приобретение системы видеонаблюдения » | всего | 42,9 | 42,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 42,9 | 42,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Противодействие коррупции в Большекирсановском сельском поселении» | всего | 0,5 | 0,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,5 | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие | «Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Большекирсановском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции. Изготовление листовок.» | всего | 0,5 | 0,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,5 | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет поселения внебюджет источники | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 |
| Основное мероприятие | «Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Изготовление листовок» | всего | 0,5 | 0,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,5 | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |