РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Большекирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                  № 29                   х.Большая Кирсановка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018год

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 106 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении  и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Большекирсановское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения «Вестник Примиусья».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Большекирсановского

сельского поселения	                                                          С.И.Василенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского

сельского поселения

от 12.03.2019 №29

Отчет о реализации муниципальной программы

Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении  и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2018 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Участие в предупреждении  и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Большекирсановского  сельского поселения 27.09.2013 № 122.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2018 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

- обучены 6 должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС;

- оформлены  стенды по ГО и ЧС; информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов размещены в информационном бюллетене «Вестник Примиусья»;

- проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ;

- на 10 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Большекирсановского сельского поселения проводились заседания комиссии по вопросам противопожарной безопасности, материалы по пожарной безопасности населения и территории были опубликованы в информационном бюллетене «Вестник Примиусья».

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие (количество) знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения от  27.12.2017 №20.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Участие в предупреждении  и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций » предусмотрено 2 основных мероприятия, которые были выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 2 основных мероприятия. Все мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Данные об  использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 29,1 тыс. руб., израсходовано  28,9тыс. руб. (99,4 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану 28,1 израсходовано 27,9 тыс. руб. или  (99,7%).

По подпрограмме 2 «Участие в предупреждении  и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций» расходы не производились.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» расходы по плану 1,0 израсходовано 1,0 тыс. руб. или  (100 %).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов).

По 4 показателям достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор)

1. «Количество выездов добровольных пожарных, на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» при плановом значении не менее 12 единиц, фактичеки -9.

2. «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» при плановом значении не менее 2 единиц , фактический -1.

3. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров,  чрезвычайных ситуаций и происшествий» при плановом значении не менее 9 единиц , фактический -12.

4.«Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» при плановом значении не менее 6 единиц , фактический -7. По показателю (индикатору) 5. «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» составил 2,0 тыс. чел. при плане 2,1 тыс. чел.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 28.12.2017 № 140 «О внесении изменений в постановление Администрации Большекирсановского сельского поселения от 27.09.2013 № 122 «Об утверждении муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении  и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений - корректировка бюджетных ассигнований.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 9 / 12*100% = 0,75

С2 = 2/2*100% =1

С1.1 = 12 / 9*100% = 1,3

С2,1 = 7 /6*100% = 1

С2.2 = 2,4/ 2,3*100% = 1

0,75+1+1,3+1+1

Сд   =_______________________ х 100% = 101%

5

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф =28,9  / 29,1 * 100 % = 99,4%

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2018 реализована эффективно.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие поселения; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , пожаров и происшествий на водных объектах.

С 01.01.2019 г. вступила в силу муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 92.

- Таблица 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Большекирсановского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 6 | 6 | 7 | Обучение прошли 7 человек согласно поданной заявке |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 7 | 6 | 7 | Обучение прошли 7человек согласно поданной заявке |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | - | 20 | 20 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - | - |
|  | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 2,1 | 2,1 | 2,0 |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 4 | 4 | 4 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения

«Участие в предупреждении  и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор ГО и ЧС (Глава администрации поселения ) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Большекирсановского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | в Администрации поселения имеются: 6 ранцевых огнетушителей; оформлены стенды по пожарной безопасности; информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор ГО и ЧС (Глава администрации поселения ) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении ЧС | обучено7должн. лица поГО и ЧС; проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ; на сходах граждан проводилась информ-разъясни-тельная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спаса-тельного формирования на территории поселения | Инспектор ГО и ЧС (Глава администрации поселения ) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету М-Курганского р-на на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и аварийно-спасательного формирования на территории поселения | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Инспектор ГО и ЧС | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Большекирсановского сельского поселения | Установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Участие в предупреждении  и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2017г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 29,1 | 28,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 29,1 | 28,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 28,1 | 27,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 28,1 | 27,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Поддержание в готовности систем оповещения и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |