РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 49

10.06.2019 						х. Большая Кирсановка

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Большекирсановского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 20.06.2016 №  137 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Большекирсановском сельском поселении", в целях обеспечения составления проекта бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Большекирсановского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене Большекирсановского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большекирсановского

сельского поселения		                                    С.И.Василенко

- Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского
сельского поселения

от 10.06.2019  № 49

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Большекирсановского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 – 2022 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 3 июля 2019 г. | Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию – Чауш А.И. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 3 июля 2019 г. | главные администраторы доходов бюджета Большекирсановского сельского поселения |
| 3. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | до 1 августа 2019 г. | Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию – Чауш А.И. |
| 4. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 23 августа 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Большекирсановского сельского поселения на 2020 – 2022 годы | до 23 августа 2019 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства, архитектуры строительства, транспорта, связи, природоохранной деятельности – Воронько Ю.В. |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов на 2020 – 2022 годы | до 23 августа 2019 г. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства, архитектуры строительства, транспорта, связи, природоохранной деятельности – Воронько Ю.В. |
| 7. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» | до 25 октября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 8. | Формирование и представление главе Администрации Большекирсановского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Большекирсановского сельского поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения | до 10 октября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Большекирсановского сельского поселения предельных показателей расходов бюджета Большекирсановского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 -2022 годов | до 15 октября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 10. | Разработка и согласование проектов муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Большекирсановского сельского поселения | до 1 ноября 2019 г. | Специалисты Администрации Большекирсановского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 11. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Большекирсановского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» | до 25 октября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 12. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Большекирсановского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по утвержденным формам | до 1 ноября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 13. | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения за 9 месяцев 2019 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения за 2019 год | до 30 октября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 14. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения паспортов муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 05 ноября 2019 г. | Специалисты Администрации Большекирсановского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 15. | Подготовка и представление в Администрацию Большекирсановского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Большекирсановского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов поселения «О бюджете Большекирсановского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | до 15 ноября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |