РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### БОЛЬШЕКИРСАНОВСКОГО    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.06.2020 | № 47 | х.Большая Кирсановка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Большекирсановского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 20.06.2016 № 137 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Большекирсановском сельском поселении", в целях обеспечения составления проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Большекирсановского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Примиусья».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения	           	С.И.Василенко

- Приложение

к постановлению

Администрации

Большекирсановского 
сельского поселения

от 18.06.2020 № 47

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Большекирсановского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы и его обоснования |  | до 01 июля 2020 г. |  | главные администраторы доходов бюджета Большекирсановского сельского поселения |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения в части налоговых и неналоговых доходов |  | до 1 июля 2020 г. |  | главные администраторы доходов бюджета Большекирсановского сельского поселения |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  | до 19 августа 2020 г. |  | главные распорядители средств бюджета Большекирсановского сельского поселения |
| 4. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Большекирсановского сельского поселения на 2021 – 2023 годы |  | до 19 августа 2020 г. |  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи, природоохранной деятельности – Воронько Ю.В. |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов на 2021 – 2023 годы |  | до 19 августа 2020 г. |  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта, связи, природоохранной деятельности – Воронько Ю.В. |
| 6. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных решениями Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 13.11.2014 г. № 70 «О земельном налоге» и от 30.10.2017 г. № 48 «О налоге на имущество физических лиц» |  | до 20 августа 2020 г. |  | Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию – Чауш А.И. |
| 7. | Подготовка проекта постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» |  | до 25 октября 2020 г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 8. | Формирование и представление главе Администрации Большекирсановского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Большекирсановского сельского поселения; предельных показателей расходов бюджета поселения |  | до 26 октября 2020 г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 9. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Большекирсановского сельского поселения предельных показателей расходов бюджета Большекирсановского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  | до 27 октября 2020 г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 10. | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О земельном налоге»» и «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения «О налоге на имущество физических лиц»» (при необходимости) |  | до 27 октября 2020 г. |  | Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию – Чауш А.И. |
| 11. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Большекирсановского сельского поселения |  | до 28 октября 2020 г. |  | Специалисты Администрации Большекирсановского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 12. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Большекирсановского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по утвержденным формам |  | до 01 ноября 2020 г. |  | главные распорядители средств бюджета поселения |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Большекирсановского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Большекирсановского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» |  | до 03 ноября 2020 г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 14. | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения за 9 месяцев 2020 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Большекирсановского сельского поселения за 2020 год |  | до 03 ноября 2020 г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |
| 15. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Большекирсановского сельского поселения паспортов муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) |  | до 05 ноября 2020 г. |  | Специалисты Администрации Большекирсановского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 16. | Подготовка и представление в Администрацию Большекирсановского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Большекирсановского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов поселения «О бюджете Большекирсановского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |  | до 15 ноября 2020 г. |  | Начальник сектора экономики и финансов – Воронько Л.В. |