Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:  «Энергоэффективность  и развитие энергетики»

отчетный период 9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения» 26,0 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Большекирсановского сельского поселения; МУК«Большекирсановского СДК»; МУК «Большекир-сановская СБ» |  | формирование энергетических паспортов | 09.01.2014 | 30.09.2014 | 25,0 | 25,0 |  |
| 1.2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Большекирсановского сельского поселения; |  | уменьшение потребления электроэнергии | 09.01.2014 | 30.09.2014 | 1,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 26,0 | 25,0 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.