Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Большекирсановского сельского поселения» отчетный период 9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства» |  |  |  |  | 52,0 | 51,0 |  |
| 1.1 | Строительство, рекон-струкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Снижение уровня физического износа оборудования сетей водопровода | 09.01.2014 | 30.09.2014 | 1,0 | Х | Х |
| 1.2 | Разработка и утверждение схем водоснабжения | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Выполнение в полном объеме данных меро-приятий (разра-ботка и утверж-дение схем водоснабжения) | 09.01.2014 | 30.09.2014 | 51,0 | 51,0 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Большекирсановскогосельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения. | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Увеличение протяженности освещенных улиц | 09.01.2014 | 30.09.2014 | 996,5 | 874,5 |  |
| 2.2. | Озеленение территории сельского поселения. | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Повышение уровня благоустроенности | 09.01.2014 | 30.09.2014 | 5,0 | 5,0 |  |
| 2.3. | Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ . | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Повышение уровня содержания мест захоронения | 09.01.2014 | 30.09.2014 | 61,5 | 61,2 |  |
| 2.4 | Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения | Администрация Большекирсановского сельс-кого поселения | Повышение уровня комфор-тности и чисто-ты в населен-ных пунктах поселения | 09.01.2014 | 30.09.2014 | 99,8 | 94,1 |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.