## УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Большекирсановского сельского поселения

____________________ Е.Е.Штыб

«___» _____________20__ г.

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Большекирсановского сельского поселения

по итогам 2022 года

Согласовано:

Начальник сектора

экономики и финансов

________________ Л.В.Воронько

«__» ___________20__ г.

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения

по итогам 2022 года

В 2022 году в Большекирсановском сельском поселении реализовывалось 9 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Большекирсановского сельского поселения 12.09.2018 № 15:

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»;

- «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»;

- «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

- «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы;

- «Развитие муниципальной службы».

Указанные муниципальные программы Большекирсановского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации от 12.09.2018 № 75.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения по итогам 2022 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Большекирсановского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2022 году составил 16 915,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета -300,8 тыс.рулей,

средства областного бюджета -61,7 тыс.рублей,

средства бюджета муниципального района – 50,0тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 16 503,3тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2022год составил 16 915,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета -300,8 тыс.рулей,

средства областного бюджета -61,7 тыс.рублей,

средства бюджета муниципального района – 50,0тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 16 503,3тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2022 году освоено   14 487,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета -290,0 тыс.рулей,

средства областного бюджета -59,4 тыс.рублей,

средства бюджета муниципального района –50,0 тыс.рублей,

средства бюджета поселения – 14 088,00тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» и распоряжением от 15.10.2018 г. № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения» Администрацией Большекирсановского сельского поселения на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Большекирсановского сельского поселения обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 12.09.2018 № 75.

- Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 89.

Ответственный исполнитель – Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» включает в себя 1 подпрограмму:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2022году было предусмотрено финансирование в объеме 83,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 24.03.2023 № 23.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2022 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, в рамках реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 89 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

произведены выплаты государственной пенсии за выслугу лет (произведена ежемесячная денежная выплата 1 гражданину).

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности). Меры муниципальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать явление на улучшение качества жизни отдельных категорий населения на протяжении длительного времени.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения Большекирсановского сельского поселения» плановое значение – 0,03 процентов, фактическое значение – 0,03 процентов.

Показатель 1.1 «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов

Сведения о выполнении расходных обязательств Большекирсановского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

В 2022 году в состав муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» входила 1 подпрограмма.

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2022 году было предусмотрено 83,4 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 83,4 тыс. рублей. Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 83,4 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 83,4 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 83,4 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 83,4 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2021 №15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

- Муниципальная программа

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 96.

Ответственный исполнитель – Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Благоустройство территории Большекирсановского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 125,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 24.03.2023 № 17.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» за 2022 год

В целях создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 96 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшено освещение территории сельского поселения, обеспечено безопасное движение автотранспорта и пешеходов в ночное время;

- - произведена замена ламп светильников наружного освещения;

- - улучшено санитарное и гигиеническое состояние мест общественного пользования;

- улучшен уровень содержания мест захоронения сельского поселения созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям;

-  созданы качественные условия проживания и пребывания на территории Большекирсановского сельского поселения.

В целях поддержания санитарного порядка и эстетического вида территории сельского поселения, постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 28.11.2018 № 125 утвержден комплексный план мероприятий («дорожная карта») по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения на 2022 год.  В соответствии с утвержденным планом организациями, учреждениями, расположенными на территории поселения, а также собственниками домовладений, регулярно осуществлялась очистка территории поселения от сорной растительности и бытовых отходов, осуществлялась побелка деревьев, столбов на территории поселения и на придомовых территориях.

В 2022году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботника, ликвидированы 2 стихийные свалки.

Сотрудниками администрации, были приведены в порядок территории сквера, спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, по очистке территории от мусора, ручной покос сорной растительности, санитарная обрезка (кронирование) деревьев-угроз. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

На 12 сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 25 саженцев, кустарников 32 шт. и цветники 60кв.м. привлечено 28 человек.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 4 показателя.

Показатель 1 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» – плановое значение –  48,5 процентов, фактическое значение – 48,5 процентов.

Показатель 1.1. «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общего площади – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель1.2. «Доля содержания мест захоронений от общего количества» от общего площади – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.3. « Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок и др.) от общего количества объектов в данной сфере» – плановое значение  100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Большекирсановского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения»

В 2022 году в состав муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» входила 1 подпрограмма.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» в 2022 году было предусмотрено 1125,7 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 1075,7 тыс. рублей, средства бюджета муниципального района - 50,0 тыс.рублей. Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 1125,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 1125,7тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 1123,4 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 1123,4тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большекирсановского сельского поселения» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2021 №15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

- Муниципальная программа

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 93.

Ответственный исполнитель – Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя 4 подпрограммы:

«Профилактика правонарушений в Большекирсановском сельском поселении»;

«Противодействие терроризму и экстремизму в Большекирсановском сельском поселении»;

«Противодействие коррупции в Большекирсановском сельском поселении»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 4,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 24.03.2023 №15.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 93 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в целях информационно-пропагандистской деятельности печатаются листовки и распространяются среди жителей поселения;

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Большекирсановском сельском поселении;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Большекирсановского сельского поселения и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе с помощью изготовления листовок, которые распространены среди жителей поселения, на сайте поселения создана рубрика «Противодействие коррупции»;

обеспечен доступ граждан, к информации о деятельности органов местного самоуправления, которая размещена на сайте Большекирсановского сельского поселения;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений;

ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии;

ученики в образовательных учреждениях прошли обучение по образовательным программам, направленным на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, развитие толерантности, формирование правовой культуры;

проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: все образовательные организации обеспечены различными видами охраны; проведены мероприятия с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе и в социально-опасном положении; уничтожено 2 очага произрастания дикорастущей конопли.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 12 показателей, фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии» – плановое значение –  0 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» - плановое значение 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.  Постоянный контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявлений экстремистской направленности.

Показатель 3 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Большекирсановском сельском поселении» – плановое значение 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания» – плановое значение 0 человек, фактическое значение – 0 человек. Постоянно опубликовываются статьи в информационном бюллетене, размещается информация на сайте поселения и на стендах.

Показатель 1.1. «Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству» данный показатель отсутствует.

Показатель 1.2. «Количество членов добровольных народных дружин правоохранительной направленности» – плановое значение   9 человек, фактическое значение – 9 человек. Сотрудниками ДНД совместно с участковым инспектором, учителями, ответственным специалистом Администрации сельского поселения систематически проводились объезды и рейды (май-октябрь) территории сельского поселения с целью выявления лиц, склонных к употреблению алкоголя и наркотических средств. Проводилась операция «Подросток» с целью выявления несовершеннолетних, которые нуждаются в воспитательно-профилактическом воздействии, социальной защите.

Показатель 2.1. «Доля учреждений социальной сферы сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений сельского поселения, имеющих ограждение по периметру» – плановое значение 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.1. «Количество муниципальных служащих Администрации Большекирсановского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции» – плановое значение 2 человек, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 3.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения» – плановое значение 96,0 процентов, фактическое значение – 94,0 процента. В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, на официальном сайте Большекирсановского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информация о деятельности Администрации Большекирсановского сельского поселения в сфере противодействия коррупции. Кроме того, обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Большекирсановского сельского поселения https://bkirsanovskoesp.ru/ информации (обращений) о ставших им известными фактах коррупции.

Показатель 3.3. «Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Большекирсановского сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции» - плановое значение 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы. На официальном сайте Большекирсановского сельского поселения создан раздел «Противодействие коррупции», где размещена вся нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции.

Показатель 4.1. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» - плановое значение 98,5 процентов, фактическое значение – 98,5 процента.

Показатель 4.2. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом)» - плановое значение 92,1 процентов, фактическое значение – 92,1 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Большекирсановского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

В 2022 году в состав муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» входили 4 подпрограммы.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2022 году было предусмотрено 4,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4,0 тыс. рублей.  Средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 4,0тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4,0 тыс. рублей.

Всего по муниципальной программе освоено 4,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Муниципальная программа

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 92.

Ответственный исполнитель – Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 55,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 24.03.2022 № 21.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составляет 0.95.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Администрация Большекирсановского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 92 ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий:

- страхование добровольных народных дружин;

- Проведены рейды (УУП, Администрация, социальный педагог, депутат) перед отопительным сезоном и в конце декабря по семьям, находящимся в опасном социальном положении (беседы, памятки под роспись), распространено наглядной агитации в количестве 360шт.;

- летом на территории поселения действовал особый противопожарный режим.

- ежемесячно проводиться ТО пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях культуры;

- проводятся мероприятия по обеспечению безопасности на воде - страхование гражданской ответственности (ГТС пруда на балке Мокрая Камышева, северная окраина х. Криничный 5км юго-восточнее х. Большая Кирсановка).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 9 показателей, из них: по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество пожарно-спасательных подразделений, находящихся в постоянной готовности и обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения сельского поселения» – плановое значение –  1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2 «Доля населения, охваченного системой оповещения» - плановое значение 80 процентов, фактическое значение – 80 процентов.

Показатель 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» – плановое значение 10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 1.1. «Количество выездов пожарных подразделений на тушение пожаров» – плановое значение 9 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 1.2. «Численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия пожарными частями» – плановое значение 2,6 тыс.человек, фактическое значение – 2,6 тыс.человек.

Показатель 2.1. «Количество обученных руководителей организации и специалистов по единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – плановое значение 7 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2.2. «Количество оповещенного населения   современными средствами оповещения» – плановое значение 70,0 процентов, фактическое значение – 70,0 процентов.

Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» – плановое значение 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Показатель 3.2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» – плановое значение 4 единицы, фактическое значение – 4 единицы.

Сведения о выполнении расходных обязательств Большекирсановского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

План расходов муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год составил 55,3 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью на 2022 год соответствует показателям муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году составило 55,2 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», использованы по целевому назначению.

- Муниципальная программа

«Развитие культуры»

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 94.

Ответственный исполнитель – Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие культуры» включает в себя 1 подпрограмму:

«Сельские дома культуры».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 4882,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета -300,8 тыс.рулей,

средства областного бюджета -61,7 тыс.рублей,

средства бюджета поселения – 4520,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 24.03.2023 № 18.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие культуры»

В целях реализации творческого потенциала населения Большекирсановского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

Было проведено 422 культурно-досуговых мероприятий, часть из которых в онлайн режиме, в том числе:

театрализованные концертные программы к праздничным датам;

праздники к Дню юбилея сел поселения;

выездные концерты на полевые станы;

новогоднее представление для детей и др. с приобретением праздничных подарков и призов.

Коллективы художественной самодеятельности принимают активное участие в творческой жизни поселения, в районных конкурсах и фестивалях.

Ведется систематическая работа по обновлению репертуаров и привлечения новых, талантливых исполнителей, в том числе подростков и детей. Наши сельские дома культуры   работают в ногу с происходящими событиями в стране, области, районе.

Организация работы по патриотическому воспитанию населения.

В рамках Всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб» в Домах культуры   прошла Акция памяти «Блокадного хлеба» (семейное).

На своих страницах в социальных сетях запускали следующие Акции:

«Наш бессмертный полк», «Читаем стихи о Победе» «Я рисую День Победы», «С Днем Победы», «Свеча памяти», «Голубь Мира».

Также были проведены   неоднократно акции: «Своих не бросаем», «За Вас братья» (в поддержку СВО), «Моя великая Россия», «Мой триколлор» и др.

С целью профилактики   асоциальных явлений в обществе и формирование здорового образа жизни в СДК провели акцию асоциального направления «Мы за здоровый образ жизни» и др. формирования.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы культурного воспитания.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 5 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Количество культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение – 422 единиц, фактическое значение – 422 единиц.

Показатель 2. «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (наполняемость зала)» - плановое значение 65 процентов, фактическое значение - 65процентов.

Показатель 1.1 «Количество клубных формирований» – плановое значение 22 единиц, фактическое значение – 22 единиц.

Показатель 1.2 «Количество участников в клубных формированиях» – плановое значение 280человек, фактическое значение – 280 человек.

Показатель 1.3 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Большекирсановского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры»

План расходов муниципальной программы «Развитие культуры» на 2022 год составил 4882,8 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью на 2022 год соответствует показателям муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие культуры».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие культуры» в 2022году составило 4869,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры», использованы по целевому назначению.

6. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 90.

Ответственный исполнитель – Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 5,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 24.03.2023№ 22.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены спортивные мероприятия для всех категорий населения: по футболу, волейболу, теннису, шахматам и шашкам, детские и юношеские спартакиады.

команда юношей и девушек поселения, принимали участие в районной Спартакиаде посвященной Дню молодежи России в рамках международного дня борьбы с наркоманией;

приобретены призы для проведения спортивных мероприятий.

Систематические занятия физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Большекирсановского сельского поселения.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на совершенствование системы физического воспитания.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» являются:

- Устойчивое развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении;

-    рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 2 показателя, все соответствуют плановым.

Показатель 1.1 «Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 39,0 процентов, фактическое значение – 39,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения» - плановое значение 4,8 процентов, фактическое значение – 4,8 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Большекирсановского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

План расходов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год составил 5,7 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью на 2022 год соответствует показателям муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году составило 5,7 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», использованы по целевому назначению.

7. Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 91.

Ответственный исполнитель – Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Большекирсановского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2022 году не предусмотрено финансирование.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 24.03.2022 № 17.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В целях повышения качества жизни населения сельского поселения и улучшения экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 г. №91 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут оказывать влияние на снижение энергоемкости муниципального продукта.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Энергоэффективность  и развитие энергетики» являются:

- снижение энергоемкости;

- сокращение расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 7 показателей, из них: по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов» – плановое значение –  80%, фактическое значение – 87%.

Показатель 1.1. «Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО)» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2. «Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО»- плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.3. «Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета» – плановое значение –  9,1 тыс. кВт.ч, фактическое значение – 9,1 тыс. кВт.ч.

Показатель 1.4. «Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета» плановое значение –  3,5 тыс. куб/м, фактическое значение – 3,5 тыс. куб/м.

Показатель 1.5. «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.6. «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО» – плановое значение  100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Большекирсановского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

План расходов муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год составил 0,0тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью на 2022 год соответствует показателям муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2022 году составило 0,0 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 09.12.2017 № 127.

Ответственный исполнитель – Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы включает в себя 1 подпрограмму:

«Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Большекирсановского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 4432,3 тыс.рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 24.03.2022 № 19.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан низким и составляет 0,7.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения»

В целях повышения уровня благоустроенности общественной территории, мест массового отдыха Большекирсановского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» на 2018-2024 годы», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы заключено соглашение по передаче осуществления части полномочий по вопросам благоустройства Администрации Матвеево-Курганского района.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 1 показатель, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) сельского поселения» плановое значение – 2 процента, фактическое значение – 2 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Большекирсановского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения»

План расходов муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения» на 2022 год составил 4432,3 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью на 2022 год соответствует показателям муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Большекирсановского сельского поселения».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы» в 2022 году составило 2020,7 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы», использованы по целевому назначению.

9. Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 № 95.

Ответственный исполнитель – Администрация Большекирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие муниципальной службы в Большекирсановском сельском поселении»;

«Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы».

На реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 6326,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 24.03.2023 № 20.

Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признан высоким и составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

Администрация Большекирсановского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» утверждена постановлением Администрации Большекирсановского сельского поселения от 02.11.2018 г. № 95 ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-ежемесячно проводится оплата за обслуживание сайта Администрации Большекирсановского сельского поселения и печатается информационный бюллетень «Вестник Примиусья», перечислены ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований», участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», обмен практиками муниципального управления на съездах СМО;

- повышение эффективности бюджетных расходов Администрации сельского поселения;

- совершенствование организации муниципальной службы в Большекирсановском сельском поселении;

- информирование жителей сельского поселения о деятельности Администрации Большекирсановского сельского поселения;

-  заработная плата работникам Администрации Большекирсановскогосельского поселения выплачивалась в установленные сроки;

-   обеспечено повышение заработной платы: с 1 октября 2022 года увеличены должностные оклады и размер ежемесячного денежного поощрения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 5 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля обеспеченности граждан информацией о деятельности Администрации Большекирсановского сельского поселения» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» - плановое значение – 10 процентов, фактическое значение –  0 процентов.

.Показатель 1.1 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию» - плановое значение – 100 процентов, фактическое значение –  100 процентов.

Показатель 1.2. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование- плановое значение – 90 процентов, фактическое значение –  83,4процентов.

Показатель 2.1 «Доля размещенных опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования и иной правовой информации в средствах массовой информации» - плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1. «Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг» плановое значение – 89 процентов, фактическое значение – 89 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Большекирсановского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

План расходов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» на 2022 год составил 6326,6 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Большекирсановского сельского поселения от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью на 2022 год соответствует показателям муниципальной программы Большекирсановского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы» в 2022 году составило 6326,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы», использованы по целевому назначению.